## Statistiques et définitions
SYNTHESE DES ACTIONS DU PCAET 2016 - 2021 EN COURS
Le bilan à mi-parcours d'un PCAET est un exercice imposé par la réglementation (décret n°2016-849 du 28 juin 2016) et visant à évaluer la mise en œuvre opérationelles des actions. Il fait un état des lieux de la progression 3 ans après le lancement. Il se structure autour d'indicateurs globaux (% d'avancement) et spécfiques aux actions (indicateurs de suivi des fiches actions). Il doit être mis à disposition du public et transmis au Préfét de Région et au Conseil Régional.
1 - Statut des Actions
|  | Actions totales |  | Actions actives (abandonnées exclues) |  | Actions nouvelles (post publication du PCAET)
|  | 54 |  | 51 |  | 10
Statut | Nombre |  |  | Définition
Non débutée | 2 | Action programmée n'ayant pas encore été lancée
Initiée | 2 | Porteur d'action et interlocuteurs identifiés, démarche de lancement en cours (notification du marché, recherche de financements,…)
En cours | 21 | Etudes/travaux en cours
Réalisée | 26 | Objectif atteint, l'action est terminée (ou pour le cas d'une action correspondant à un dispositif régulier, le dispositif est lancé et maitrisé)
Revue à la baisse et Réalisée | 0 | Objectif revu à la baisse et atteint, action terminée
Abandonnée | 3 | Action abandonnée
A compléter | 0 | Action dont le statut doit être précisé (à choisir parmi ceux-ci dessus) avec si possible une justification
2 - Type d'action
|  | Actions d'attenuation |  | Actions d'adaptation |  | Actions en lien avec la qualité de l'air
Nombre
|  | 53 |  | 13 |  | 33
Avancement moyen
|  | 72.02% |  | 74.36% |  | 70%
Avancement moy. global
72.54%
3 - Impacts escomptés
Remarque : Les impacts environnementaux de chaque action ne sont, dans la majorité des cas, pas directement quantifiables du fait d'une grande complexité de leurs effets en matière par exemple de consommations, de comportements, de perimètre, etc .... Afin de disposer d'un classement harmonisé entre les actions nous proposons cette synthèse qualitative des impacts escomptés.
| Emissions de GES | Biodiversité
Très favorable | 23 | 2 | Action ayant un impact fortement positif sur le poste en question |  | - Action définissant la stratégie de transition au niveau du territoire - Action de maitrise de la demande énergétique à une échelle importante - Action ou incitation pour la rénovation énergétique - Action donnant lieu à une réduction importante de GES - Stratégie d'aménagement en faveur de la biodiversité
Plutôt favorable | 28 | 6 | Action ayant un impact plutôt positif sur le poste en question ou encourageant à l'action |  | - Action au niveau des agents uniquement - Action de sensibilisation ou ayant un effet indirect - Action visant à proposer une offre alternative (transport, consommation...) sans garantie d'observer un report - Action entrainant une faible réduction d'émissions GES - Action pour la création d'observatoires ou la collecte de données qui pourraient favoriser la transition
Neutre / peu impactant | 3 | 46 | Action n'ayant pas d'impact ou bien un impact négligeable
Défavorable | 0 | 0 | Action allant à l'encontre du poste en question (davantage d'émissions, dégradation de la biodiversité, …)
Indéfini | 0 | 0 | Action dont l'impact n'est pas appréciable par manque de données ou de méthodologie existante, et dont l'impact pourrait être positif ou négatif
Note on B8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait introduire le bilan : aspect règlementaire, son objectif, critères d'évaluation... Réponse : Paragraphe proposé
Note on B24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette catégorie sera supprimée n'est-ce pas ? Réponse : Oui, cette catégorie a été masquée et ne sera plus visible
Note on B48: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faudrait expliquer qu'il s'agit d'un classement approximatif et que nous ne nous basons pas sur des indicateurs quantitatifs (expliquer l'impossibilité de le faire) Réponse : Paragraphe proposé

## Revue des actions
Orientation | Orientation# | Objectif | Num. | Action | Sous-action | Direction | Responsable | Action continue | Avancement mi-parcours (2020) | Commentaire Avancement mi-parcours | Résultat | Date | Action revue / nouvelle | Bilan final (2023) | Commentaire bilan final
Choisir l'orientation dans le menu déroulant |  | Choisir l'objectif dans le menu déroulant |  | Donner le numéro de l'action comme indiqué dans le PCAET, puis son nom complet. Si l'action n'était pas dans le PCAET, lui donner un nouveau numéro commençant par le numéro de l'orientation | Lister les sous-actions comme décrites dans le détail de l'action dans le PCAET. Si changement depuis le PCAET, ajouter les sous-actions pertinentes. Ajouter une sous-action GENERAL ayant valeur pour l'action globale. | Indiquer la direction responsable de la sous-action/action | Indiquer le nom du responsable de l'action voire de la sous-action | Si l'action est un processus relancé régulièrement (par exemple chaque année), indiquer 'Oui' | Voir onglet "Définitions" pour le sens de chaque niveau | Commenter / justifier l'avancement attribué | Indiquer le résultat obtenu (si l'action est Réalisée) ou le résultat attendu (si l'action n'est pas terminée) | Date de fin si Réalisée, date de fin prévue sinon. | L'action a-t-elle été modifiée/ajoutée depuis le PCAET ? Oui / Non
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | Réaliser un état des lieux du territoire (contexte, documents d'urbanismes locaux) | DAD |  |  | Réalisée |  | Etat des lieux de l'aménagement du territoire | 2019 | Non | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | Définir les choix d'orientations à inscrire dans le PADD | DAD |  |  | Réalisée |  | Orientations du PADD déRéalisées | 2019 |  | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | Associer l'ensemble des services quant à l'élaboration du PLUi | DAD |  |  | Réalisée |  | Elaboration d'OAP et annexes techniques | 2020 |  | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | Mettre en place une concertation à destination des habitants dans le cadre du PLUi | DAD |  |  | Réalisée |  | Réalisation d'une concertation à destination des habitants | 2019 |  | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | GENERAL | DAD | Eric Beaudu / Claire Cudennec |  | Réalisée | PLUi adopté en février 2020 avec de fortes ambitions environnementales | Intégration dans le PLUi de prescriptions énergétiques et climatiques ambitieuses | 2020 | Revue | Réalisée | PLUi adopté en février 2020 avec de fortes ambitions environnementales. Modifications 1 et 2 realisées avec renforcement de ces ambitions.
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.2 | 1.2 Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | Focus sur le frêt fluvial : Plaine de l'Ourcq (projet de port public à usages partagés) | DAD | Benoit Quessard |  | En cours |  |  |  | Revue | En cours | Projet de port public en cours de préfiguration sur la ZAC Eco-cité à Bobigny, AMO fluvial spécialisé en cours de recrutement par l'aménageur pour identifier besoins, usages pour établir aménagement de l'espace - étude juillet - décembre 2023 + besoin potentiel de renforcer le quai pour permettre aux grus mobiles de faire de la decharge. Etude conception espaces publics en 2024. Subvention de l'état obtenue en 2022 pour renforcement quais (DSIL). Projet SOGARIS en proximité + projet SYCTOM dans la ZAC Ecocité - mais pas de liens entre les projets. AMI démonstrateurs territoriaux de la Ville de Paris sur le fret fluvial : EE a gagné avec quel projet?
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.2 | 1.2 Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | Focus sur la "renaturation" : Parc des Hauteurs (ex : ZAC Boissière Acacia) | DAD |  |  | En cours | Bilan envrionnemental ZAC par ZAC en cours |  |  | Revue | En cours | Projet de "grand chemin" en cours de réalisation; étude sur la renaturation terminée + nouvelle étude opérationnelle en cours de lancement
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.2 | 1.2 Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | Focus sur la rénovation : Faubourgs | DAD |  |  | En cours | cf. politique de rénovation énergétique et de reconstruction portée notamment par la DHRU |  |  | Revue | En cours | mise en place du réseau de chaleur sur Pantin-Pré Saint Gervais – Les Lilas + politique de renovation énérgetique portée par la DHRU
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.2 | 1.2 Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | GENERAL | DAD | Antoine Soulier-Thomazeau |  | En cours | Généralisation du référentiel pour un aménagement durable en 2020. Elle est désormais un prérequis indispensable à la réalisation de toute opération d'aménagement sur le territoire. C'est ce document cadre qui permet de mettre en oeuvre des prescriptions énergétiques et environnementales ambitieuses | Intégrer dans les opérations d'aménagement d'Est Ensemble des prescriptions énergétiques, climatiques ambitieuses |  | Revue | En cours | Aucune mise à jour du Référentiel pour un Aménagement Durable n’est prévue à ce jour. L’orientation politique donnée aux services est d’amplifier l’ambition écologique de l’ensemble des projets du territoire, en particulier les projets d’aménagement et de renouvellement urbain dont le PLUi également. Cela ne doit pas passer par la remise à plat du RAD mais par des actions de prise en compte très concrètes et opérationnelles, comme par exemple (non exhaustif) : -Modification n°3 du PLUi en cours, renforçant les obligations environnementales applicables à l’ensemble des pétitionnaires, notamment sur la renaturation -Réalisation de contrats d’objectifs environnementaux avec obligations de reporting annuels pour les projets délégués à des aménageurs, notamment en PRU -Poursuite de l’accompagnement des bailleurs sociaux par l’EPT et son AMO économie circulaire, pour favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux du BTP -Intégration de prescriptions concernant l’emploi de matériaux biosourcés dans les cahiers de prescriptions des projets d’aménagement, suite à la signature du PACTE Fibois En termes stratégique, si nous ne révisons pas le RAD, nous finalisons en revanche actuellement le Plan d’actions du PCAET révisé, qui a réaffirmé et amplifié l’ambition environnementale du territoire dans le domaine de l’aménagement.
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.3 | 1.3 Elaborer un Référentiel de l'Aménagement Durable (RAD) | Co-construire le référentiel par le biais d'ateliers thématiques | DEEU |  |  | Réalisée | Ateliers de concertation réalisé entre septembre et octore 2016 / réferentiel achevé en 2017 | Référentiel construit | 2017 | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.3 | 1.3 Elaborer un Référentiel de l'Aménagement Durable (RAD) | Réaliser une phase test sur 3 projets pour vérifier l'opérationnalité de l'outil | DEEU |  |  | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.3 | 1.3 Elaborer un Référentiel de l'Aménagement Durable (RAD) | Mettre en application le référentiel aménagement durable | DEEU |  | Oui | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.3 | 1.3 Elaborer un Référentiel de l'Aménagement Durable (RAD) | GENERAL | DEEU | Julie Ginesty / Delphine Gemon | Oui | Réalisée | Référentiel généralisé en 2020 : prérequis indispensable à la réalisation de toute opération d'aménagement sur le territoire - Action initiale = élaboration (action Réalisée) ; Révision de 2019 = action revue en à "mettre en œuvre" (action en cours) | Disposer d'un outil opérationnel intégrant l'environnement dans les projets urbains | 2020 | Revue | Réalisée | Référentiel généralisé en 2020. Pas de mise à jour prévue aujourd'hui, plutôt des actions de prise en compte des enjeux environnementaux très concrètes et operationnelles
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.4 | 1.4 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales | Finaliser et diffuser un cahier de prescriptions pour une meilleure intégration des eaux pluviales dans les opérations d'aménagement | DEA |  |  | Réalisée | Cahier de prescriptions environnementales diffusé aux aménageurs en 2016 |  | 2016 | Non | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.4 | 1.4 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales | Réaliser une étude de zonage des eaux pluviales à l'échelle du territoire d'EE | DEA |  |  | Réalisée | Zonage eaux pluviale intégré au PLUi |  | 2020 | Non | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.4 | 1.4 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales | GENERAL | DEA | Eugénie Monnier |  | En cours | Intégration du règlement assainissement et eau pluviale dans le PLUI - Action initiale = élaboration ; Action initiale = élaboration (action Réalisée) ; Révision de 2019 = action revue en à "mettre en œuvre" (action en cours) | Limiter les rejets en eaux pluviales dans le réseau d’assainissement | 2020 | Revue | Réalisée | Mise en œuvre des prescriptions pluviales grâce au PLUi est faite au quotidien notamment via l’instruction des PC et l’accompagnement des projets. Réalisé : faire vivre la politique pluviale grâce aux outils développés (PLUi/Zonage et Guide). En septembre 2023 (ou fin 2023) (le report est dû à la CCSPL qui n’a pas été convoquée) sera approuvé le nouveau règlement d’assainissement qui mentionne le zonage pluviale et le PLUi, ce que l’ancien document ne faisait pas. Etude eaux brutes : points d'apport de substitution et récupération des eaux brutes pour nettoyage espaces publics par exemple
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | Réaliser un diagnostic écologique du territoire (état des lieux, inventaires complémentaires, … ) couplé à une analyse paysagère et socio permettant de qualifier la trame verte et bleue existante | DEEU |  |  | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | Cartographier la TVB et formaliser la stratégie d'action en concertation avec les partenaires | DEEU |  |  | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | Mettre en œuvre la TVB selon les enjeux : réglementaires, au niveau de l'aménagement (dans le projet urbain, le référentiel aménagement & le projet de territoire), au niveau de la gestion et l'entretien des espaces verts | DEEU |  | Oui | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | Intégrer en complément la politique nature en ville (parcs gérés par EE, gestion différenciée…) | DEEU |  |  | Réalisée |  |  |  | Nouvelle | Réalisée
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | GENERAL | DEEU | Samual Lagandre / Cécilia Mondet | Oui | Réalisée | Intégration de la trame verte et bleu au PLUi : Réalisé en 2020 - Action initiale = élaboration (action Réalisée) ; Révision de 2019 = action revue en à "mettre en œuvre" (action en cours) | Préserver et développer les continuités écologiques terrestres et aquatiques | 2020 | Revue | Réalisée | Schéma de TVB réalisé et integré au PLUI
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | Améliorer l'offre de bus (liaison nord/sud à l'ouest en lien avec a restructuration de la ligne 322, prolongement de la ligne 129) | DAD |  |  | En cours | Les réflexions sur la création d’une liaison nord-sud n’a pas aboutie. Suivi des études de restructuration menées par IDFM lors de l'arrivée des projets de transports Etudes de pôles en cours: Noisy-le-Sec, Porte de Bagnolet, pôle de la ligne 15 et la ligne 11 Etudes de pôles à venir: Pantin | Une étude d’amélioration de la desserte globale du territoire (prenant en compte les échéances des projets urbains et le retard des grands projets de transport) va être lancée à la rentrée. |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | Améliorer la circulation des bus (carrefours difficiles, aménagement des couloirs de bus, …) | DAD |  |  | En cours | Une étude d’amélioration des points durs bus avaient été réalisés par le CD93 en 2015. Cette question sera réetudié en partie dans l’étude d’amélioration de la desserte lancée à la rentrée |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | Améliorer l'accès aux pôles d'échanges | DAD |  |  | En cours | En cours en raison notamment du retard des grands projets de transport sur le territoire |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | Lancer des expérimentations de transports en commun alternatifs | DAD |  |  | En cours | Navette p'tit bus 100% électrique |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | Développer un service d'autopartage sur est ensemble (étude de solutions disponibles) | DAD |  |  | En cours | Des réflexions sont en cours sur certaines villes (Montreuil, Les Lilas…) |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | GENERAL | DAD | Morgane Urban |  | En cours |  | Améliorer l’offre de bus, la circulation des bus et l’accès aux pôles d’échange |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Améliorer les cheminements piétons sur l'ensemble du territoire | DAD |  | Oui | En cours | Pas de plan piéton à l’échelle du territoire ni de suivi des aménagements réalisés, ni de l’évolution de l’accidentologie. Les villes ont cependant déployé quelques zones de rencontre et poursuivent leur volonté de piétonnisation des centres Etude de parcours piéton/vélo sur la corniche des forts Intégration des modes actifs dans les études d'aménagement (ex : gare de Bondy) |  | 2016 |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Développer la pratique cyclable grâce aux aménagements | DAD |  | Oui | En cours | De nombreuses actions en faveur du vélo dans le cadre du Plan local des Mobilités Les gestionnaires de voirie (Villes et CD93) déploient une politique vélo. La majorité des villes d’Est Ensemble ont ou vont construire leur plan vélo tandis que le CD93 a pour ambition de rendre les départementales cyclables d’ici 2024. 47 km d'aménagements temporaires dans le cadre du confinement / déconfinement De nombreux projets de partenaires en cours (RER Vélo, Plan Vélo Métropolitain, Boucle Olympique Cyclable) permettront de compléter le maillage |  | 2020 |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Réaliser un plan de jalonnement des modes actifs | DAD |  |  | En cours | Il n’y a pas de plan de jalonnement lancé à l’échelle global d’Est Ensemble. Mais les villes et le CD93 (gestionnaires de voirie) déploient eux meme leur signalétique. A noter que le RER V aura une charte spécifique pour la signalétique. Il est probable que le jalonnement de la Boucle Olympique Cyclable également (réflexions en cours) |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Développer un service de location de vélos électriques | DAD |  |  | Abandonnée | Mise en place d’un service de location longue durée de VAE (Véligo location) par IDFM en septembre 2019 |  |  |  | Abandonnée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Offrir un meilleur équilibre en voirie entre les voitures, les vélos et les deux roues (stationnement pour les cycles à concurrence d'1 place sur 40) | DAD |  | Oui | En cours | Etude de stationnement vélo aux abords des équipements communautaires (déploiement 2021 -2022) |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | GENERAL | DAD | Morgane Urban | Oui | En cours |  | Améliorer les cheminements piétons sur l’ensemble du territoire et développer la pratique cyclable |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Etudier la faisabilité de la création d'un centre de distribution urbaine | DAD |  |  | En cours | Dans le cadre de la convention avec Sogaris 3 études d’opportunités sur la création d’espaces logistiques sur le territoire (les sites évoqués : délaissés T1 Romainville, site SAFT (Romainville/Noisy-le-Sec, avenue Gallieni Bondy, sous-faces d’autoroute Bondy) |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Accompagner le dvp de la logistique fluviale/ferrée autour du canal de l'Ourcq par la création de Centre de Distribution Urbaine | DAD |  |  | En cours | - ZAC Rives de l'Ourcq (Bondy): relocalisation des entreprises bétonniers et incitation au transport fluvial - ZAC Ecocité (Bobigny) : projet de création du port de l'écoparc prévu pour 2022 (intégrant un déchetterie pour les artisants du BTP) |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Veiller à la préservation des sites ferroviaires | DAD |  |  | Réalisée | Inscription dans l’OAP « dynamique des espaces économiques » du PLUI : Pantin Logistique et Novatrans désignés comme « site logistique à conforter » + inscriptions des ports actifs à conforter sur le territoire de la Plaine de l’Ourcq (inscrit également au sein de l’OAP sectorielle dédiée). |  |  |  | Réalisée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Poursuivre les études concernant un hôtel logistique en lien avec le Syctom | DAD |  |  | En cours | Convention avec Sogaris afin d'améliorer la logistique urbaine sur le territoire. |  |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Favoriser pour les livraisons du dernier km l'utilisation des véhicules propres | DAD |  |  | Initiée |  | Action non aboutie à mieux intégrer dans le cadre du nouveau PLM |  |  | Initiée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | GENERAL | DAD | Morgane Urban |  | En cours |  | Accompagner le développement de la logistique fluviale/ferrée |  |  | En cours
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.4 | 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets | Collecte en porte à porte (étude pour analyser la situation ville par ville afin d'optimiser les fréquences de collecte) | DPVD |  |  | Réalisée | Déploiement d'un nouveau marché de collecte des OM : tranches afin d'optimiser les circuits Indicateur suivi : carburant du prestataire Etre plus ambitieux pour le marché 2022 |  | 2017 |  | Réalisée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.4 | 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets | Points d'apport volontaires (PAV) : (équiper les 45% restants en sondes, soit 311 ) + faire un bilan des sondes installées | DPVD |  |  | Abandonnée | - Test de sondes sur PAV enterrés - arret en 2020 (pb fonctionnement) - Lancement nouveau système avec rippers |  |  |  | Abandonnée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.4 | 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets | GENERAL | DPVD | Yoann Pachot |  | Réalisée | Réalisée car l'une des sous-actions n'est plus valide. | Limiter les déplacements des camions en charge de la collecte des déchets ainsi que les émissions de polluants | 2017 | Revue | Réalisée | Nouveau marché de collecte / études réalisées et nouveau service à déployer en octobre 2023 pour l'optimisation de la collecte. Introduction progressive de vehicules moins polluants | RV
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique | 2.5 | 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante | Participer à la réflexion métropolitaine sur le dvp d'agences de la mobilité pour accompagner les citoyens | DEEU |  |  | Réalisée | Rédaction d'un cahier des charges afin d'identifier les petites entreprises du territoire impactées par la ZCR de Paris et calibrer la mise en place d'un fonds d'aides |  | 2018 |  | Réalisée | Réflexion en cours avec la MGP sur la mise en place d'un guichet mobilité
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique | 2.5 | 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante | Etudier les conditions de création d'un fonds d'aide au renouvellement des véhicules des TPE | DEEU |  |  | Réalisée |  |  | 2018 |  | Réalisée
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique | 2.5 | 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante | GENERAL | DEEU | Carole Janneteau |  | Réalisée | Etude réalisée mais transfert de compétence Air à la MGP commande d'un bilan qualité de l'air en 2019 | Développer le conseil en mobilité durable et accompagner au changement de véhicules les petites entreprises impactées par la zone de circulation restreinte initiée par Paris | 2021 |  | Réalisée | Etude qualité de l'air / ZFE en 2021 dans le cadre de la révision du PCAET. | RV
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.1 Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | Déployer l'observatoire du PLH avec le soutien du la MGP | DHRU |  |  | Réalisée | Compétence transférée à la MGP (2018) Observatoire en déploiement (2020) |  | 2021 | Revue | Réalisée | Observatoire sur la construction neuve / Statistiques logement social / Atlas de l’habitat d’Est Ensemble à première version en janvier 2021
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.1 Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | Valoriser les études locales | DHRU |  |  | Réalisée | Etude ALEC-MVE sur la précarité énergétique : 32% des ménages EE sont en précarité énergétique |  |  |  | Réalisée | fait
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.1 Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | Equiper l'observatoire : Bases de données et logiciels de traitement & cartographie, site internet, recrutement d'1 ETP | DHRU |  |  | Réalisée | - lancement par la DHRU d'un outil de Veille et d'Observation des Copropriétés (VOC) à l'échelle d'Est Ensemble avec un indicateur de performance énergétique ' Recrutement d'un chargé de mission dédié (2018, à confirmer) |  |  |  | Réalisée | Dispositif de veille et observation des copropriétés mis en place – identifier les copropriétés et leur fragilité Recrutement de Nathanael Chopin pour l'observatoire de l'habitat en 2019
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.1 Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | GENERAL | DHRU |  |  | Réalisée |  | Améliorer la connaissance sur les logements et améliorer le repérage de la précarité énergétique | 2021 | Revue | Réalisée | Atlas de l’habitat en 2021 + bilan PLH /étude prospective territoriale de l’habitat en 2022 + rectrutement
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | Développer par l'information l'accès au droit des ménages en précarité énergétique | DEEU |  |  | Réalisée | Plateforme déployée (2019 -2020) |  | 2020 |  | Réalisée
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | Compléter les dispositifs existants pour permettre à l'ensemble des ménages les plus précaires d'accéder à l'énergie | DEEU |  |  | Réalisée | Renforcement de la plateforme grâce au programme SLIME |  |  |  | Réalisée
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | Proposer aux ménages bénéficiant d'une aide, la visite d'un conseiller technique (diagnostic de la situation du logement, des usages du ménager) et financier | DEEU | Eloise Duthel | Oui | Réalisée |  |  | 2023 |  | Réalisée | plus de 500 visites réalisée au domicile des ménages en précarité énergétique entre 2018 et juin 2023
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | Organiser ces visites et leur suivi dans le cadre de l'espace info Energie ou de l'intervention de l'ANAH | DEEU | Eloise Duthel | Oui | Réalisée |  |  | 2023 |  | Réalisée | plus de 500 visites réalisée au domicile des ménages en précarité énergétique entre 2018 et juin 2023
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | GENERAL | DEEU | Eloise Duthel |  | Réalisée | Plateforme déployée, certaines sous actions ne correspondent pas exactement à ce qui avait été prévu initialement mais l'action est globalement valide et finalisée | Réduire le nombre de ménages en précarité énergétique | 2020 | Non | Réalisée | Dispositif en train d'être transféré au Département - plus de 500 visites réalisées depuis 2018
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.3 | 3.3 Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU) | Secteur diffus : valoriser les actions du partenariat ALEC-MVE (PRIS, Pass Réno Habitat 93, Coach Copro) | DHRU |  | Oui | En cours | Partenariat renforcé avec l'ALEC-MVE Lancement en 2021 du DITAHP d'Est Ensemble incluant un volet rénovation énergétique dans le diffus |  |  | Revue | En cours | Ma prime renov’ – guichet unique France rénov/ALEC MVE à convention qui date de 2021 qui intègre RECIF +/ pass réno habitat Mise en place du DITAHP : dispositif d’amélioration de l’habitat qui a pour objet de favoriser le redressement des copropriétés fragiles et la requalification du parc dégradé sur l’ensemble de l’EPT, en dehors des dispositifs classiques conventionnés avec l’ANAH L’objectif du dispositif est d’accompagner la rénovation thermique des logements privés. Lancé opérationnellement le 1er janvier 2022 et a pour objectif l’accompagnement de 900 logements sur 5 ans, notamment sur des projets de rénovation thermique (mais pas uniquement).
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.3 | 3.3 Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU) | Secteur d'intervention d'Est Ensemble : =>contribution à l'Adil 93 => fond d'aide à l'amélioration de l'habitat privé (FAAHP) pour les =>OPAH (évaluation en cours), PS, POPAC =>DILHI : réhabilitation, démolition/reconstruction =>PIG : réflexion sur lancement d'un PIG énergie | DHRU |  |  | En cours | Mobilisation du Fond d’Aide à l’Amélioration de l’Habitat Privé ( pour aider financièrement les propriétaires privés à réaliser des travaux ( 5 millions d’euros engagés) • Avec Entre 2015 et 2020 : 1 232 809 € de subvention FAAHP au titre de travaux de Développement Durable, soit les 2/3 des montants de travaux engagés dans des immeubles privés suivis en OPAH et 40% des opérations financées. • Appui aux OPH pour la mobilisation des financements FEDER (rénovation thermique de 436 logements , 11 millions € de travaux, 2,5 millions de subventions attribués), et du fond Métropolitain d’Investissement (477 logements , 13 millions € de travaux, près de 4 millions de subvention |  |  | Revue | En cours | PRU : 12 PRU – 15 personnes à la DHRU -Phase de mise en œuvre opérationnelle engagée  Etudes : qualité de l’air, réemploi des matériaux / diagnostic ressources lancés par les bailleurs qui démolissent avec un soutien de l’ANRU / ANRU+  AMO développement durable – améliorer qualité environnementale des projets : Renaturation / optimisation espaces verts ; Définition d’indicateurs d’évaluation de projet urbains ; exemple, Séminaire sur la qualité de l’air afin de sensibiliser les acteurs -Programme de déconstruction et reconstruction - PRU  6 000 réhabilitations de logements programmées  Conventions renouvellement urbain EE/bailleurs - Bailleurs proposent des réhabilitations plus ambitieuses que la réglementation Habitat privé : - Mobilisation du Fond d’Aide à l’Amélioration de l’Habitat Privé - Dispositif d’accompagnement de l’habitat privé à l’échelle territoriale - Dispositif de veille et observation des copropriétés – identifier les copropriétés et leur fragilité - Travail sur le pavillonnaire suite à une étude sur le secteur du Pont de Bondy – en lien avec ALEC MVE et diagnostic PCAET - Lutte contre la division pavillonnaire + Accompagnement de la rénovation thermique du parc individuel - Programme RECIF + - Est Ensemble lauréat - Ma prime rénov’ – guichet unique France rénov/ALEC MVE  convention qui date de 2021 qui intègre RECIF +/ pass réno habitat Plan territorial sur l’amélioration de l’habitat - rénovation thermique – parc HLM / et privé - Prévoit de faire un état des lieux des dispositifs et aides
|  |  |  | 3.3 Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU) | Accompagner la transition énergétique du parc locatif social * convention d'utilité sociale : quantification/état des lieux, priorisation des logements * PRU : réhabilitation de 6000 logements * Fonds FEDER : aides aux bailleurs notamment sur le rénovation énergétique * accompagnement des locataires : pistes à développer (articulation des actions MVE/bailleurs/EE) cf. colone M et ligne 19 du document de suivi Cit'ergie |  |  |  | En cours | En matière de renouvellement urbain, Est Ensemble pilote la mise en oeuvre de 12 programmes de renouvellement urbain en coordination étroite avec les Villes l'Anah. Après une phase de préfiguration, ces projets s’engagent concrètement avec près de 2500 logements sociaux obsolètes à démolir et reconstruire, plus de 6 000 logements sociaux à réhabiliter, un soutien renforcé au parc privé ancien et aux grandes copropriétés privées, des espaces publics reconfigurés, des équipements publics rénovés et créés |  |  |  | En cours
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.3 | 3.3 Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU) | GENERAL | DHRU |  |  | En cours |  | Réaliser des actions d'information et de communication à destination des habitants afin d'augmenter le nombre de rénovations énergétiques |  | Revue | En cours | v. info ci-dessus
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.4 | 3.4 Créer un dispositif d’aides pour l’isolation et la ventilation des logements des particuliers | GENERAL | DHRU |  |  | Abandonnée |  |  |  |  | Abandonnée
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.5 | 3.5 Accompagner la transition énergétique du parc locatif social | GENERAL | DHRU |  |  | En cours | mobilisation des services financiers d'Est Ensemble pour orienter des financements vers les opérations de réhabilitations des bailleurs sociaux Mardi 9 février 2021 le conseil de territoire d’Est Ensemble a voté la création d’ « Habiter Est Ensemble », une société de coordination pour les bailleurs sociaux de Bagnolet, Bondy, Bobigny et Montreuil. 26 000 logements sont concernés. La rénovation énergétique fait partie des objectifs |  |  |  | En cours | Dans le prolongement de la SAC Habiter Est Ensemble mentionnée dans le bilan à mi-parcours, les OPH membres de la SAC ont fusionné au 1er janvier 2023 pour devenir Est Ensemble Habitat. Une convention d’objectif est en finalisation entre Est Ensemble et EEH avec la rénovation énergétique parmi les priorités assorties d’un soutien financier d’Est Ensemble (en cours).
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.6 | 3.6 Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus | ANRU + : exemple PRU Gagarine de l'étude sur le réemploi des matériaux issus de la déconstruction (économie circulaire) | DHRU |  |  | A compléter | Expérimenationen cours sur la déconstruction de logement dans le PRU Gagarine |  |  | Nouvelle | En cours | Expérimentation en cours – transformation voiles de béton en pavés pour aménagement espaces publics v. commentaire action 4.5
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.6 | 3.6 Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus | Concertation / sensibilisation : enquête cadre de vie dans le cadre des QPV | DHRU |  |  | A compléter | enquête cadre de vie incluant une dimension environnement, enquête reconduite en 2021 |  |  | Nouvelle | Réalisée | l’enquête a été menée, avec tout un volet de l’enquête sur les sujets environnementaux. Elle a obtenu 836 réponses.
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.6 | 3.6 Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus | Études ENR + organisation balades thermiques | DHRU |  |  | A compléter | organisations régulières de balades thermiques avec l'ALEC-MVE |  |  | Nouvelle | Réalisée | Une balade thermique réalisée en mars 2023 Etude ENR dans le cadre du diagnostic réglementaire de la révision du PCAET
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.6 | 3.6 Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus | GENERAL | DHRU |  |  | En cours | Partenariat renforcé avec l'ALEC-MVE Lancement en 2021 du DITAHP d'Est Ensemble incluant un volet rénovation énergétique dans le diffus | Objectif de réhabilitation de 10 000 logements sociaux dans les 12 projets de renouvellement urbain |  | Nouvelle | En cours | v. ci-dessus
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | Organiser des événements réguliers autour des enjeux liés aux éco-activités | DEAI |  | Oui | En cours | Organisation d'évènements réguliers autour des enjeux liés aux éco-activités : petit-déjeuners entreprises, food truck de la rénovation… |  |  |  | En cours | Organisation d'évènements reguliers: événements ALEC, évenements métiers verts organisés par les maisons de l'emploi, forums de l'emploi avec conferences ciblées sur thémathiques environnementales, organisation d'un trophée de l'ESS en 2022…
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | Animer et valoriser le réseau des acteurs de cette filière | DEAI |  | Oui | En cours | Sensibilisation des entreprises du bâtiment au label RGE et présentation de la plateforme Pass’Réno auprès des entreprises labellisées en partenariat avec l'ALEC-MVE (Agence Locale de l’Energie), rencontre des entreprises de la filière des éco-activités. … |  | 2021 |  | Réalisée | Trophées économie verte (2021), webinaires rénovation ALEC MVE: 5/6 webinaires avec difficultés de sourcing pour aller chercher des entreprises intéressées pour la rénovation de leur bâtiment et les mettre en contact avec des artisans (problèmes de mobilisation avec periode covid)
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | Soutenir les acteurs déjà engagés ou souhaitant s'engager dans les éco-activités | DEAI |  | Oui | En cours | Incubateur Bond'Innov : soutien financier de l'incubateur cible au moins pour partie des porteurs de projet de la Transition écologique Accélérateur de startups Le Comptoir, installé dans la pépinière d'entreprises Atrium : financement de projets de femmes, portant essentiellement sur la transition écologique AAP jeunes entreprises de plus de 3 ans : accompagnement post-création, la moitié sur le thème transition écologique (mandataire SOS Pulse). |  |  |  | En cours | Poursuite du soutien aux programmes d'incubation; Atrium à Montreuil, Maison Revel à Pantin, Bond'innov; AMI Tempo'; AMI SAFT / usine des transitions : 23 entreprises de l'ESS installées pour 3 ans (focus économie circulaire); fonds à impact : 56 lauréats depuis 2020 et 1 million d'euros attribué;
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | Elaborer et adopter le Schéma de Développement Economique qui devrait permettre d'accompagner ces acteurs | DEAI |  |  | En cours | Une réflexion est en cours sur la définition d'une politique économique verte et son pilotage par Est-Ensemble. La politique économique du territoire doit résolument être tournée vers la transition écologique, qu'il s'agisse d'anticipation de la réglementation (RE2020), d'image du territoire (exemplarité) ou d'adaptation aux changements climatiques (dépendance aux ressources, fonctionnement systémique). Feuille de route verte : élaboration d'une feuille de route de la direction prenant en compte le PCAET, le Codec, le Cotec et la démarche Citergie Les agents de la direction ont un volet transition écologique dans leurs objectifs annuels |  |  |  | En cours | Une nouvelle feuille de route (J.Lefebvre) e été élaborée en 2021/2022 avec une ambition forte dans l'accompagnement de la transition écologique des acteurs économiques locaux et la formation aux métiers verts. En 2023: organisation d'ateliers sur la stratégie de transition écologique de la direction de l'emploi et de l'économie
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | Valoriser les orientations du schéma de développement économique grace à : 1 évènement annuel, 1 réseau (PTCE), 1 lieu (Cité de l'Écohabiter) | DEAI |  |  | En cours | construction en cours de la cité de l'écohabitat et de la pépinière à Bondy orientée sur l'économie circulaire organisation annuelle des trophées de l'économie verte |  |  | Nouvelle | En cours | cité de l'éco-habiter en cours de finalisation -> nouveau nom "Ateliers Diderot"; pépinière à Bondy (ex-MGEN) en cours de construction, livraison 2026; trophées de l'économie verte, dernière édition en 2021
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | GENERAL | DEAI |  |  | En cours |  | Favoriser l'émergence des secteurs de l'éco-construction, de l'efficacité énergétique… |  | Revue | En cours | Organisation des trophées de l’économie verte - dernière édition en 2021 ; soutien à l’incubation d’entreprises via le financement du programme Bond’innov ; accompagnement de jeunes entreprises à la transition écologique ; finalisation Ateliers Diderot; financement des acteurs de l’ESS via le fonds à impact, le fonds zéro déchet (DPVD) et l’appel à manifestation d’intérêt Tempo’ (DEEU) .
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | Formaliser le montage juridique et financier ainsi qu'élaborer le cahier des charges pour la construction de la Cité | DEAI |  |  | Réalisée | Projet lancé, livraison prévue en 2022 |  |  |  | Réalisée
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | Sélectionner les opérateurs, réaliser les ajustements architecturaux et la demande de permis de construire | DEAI |  |  | Réalisée | Projet lancé, livraison prévue en 2022 |  | 2023 |  | Réalisée
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | Réalisation des travaux exemplaires en parallèle de la démarche commerciale | DEAI |  |  | En cours | Projet lancé, livraison prévue en 2022 |  | 2023 |  | Réalisée | Livraison à l'automne 2023
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | Mettre en fonctionnement la Cité qui constituera un point d'appui aux projets de transition écologique d'Est ensemble | DEAI |  |  | Non débutée |  |  | 2023 |  | En cours | premier trimestre 2023: AàP recherche d'un animateur du lieu, en cours de selection
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | GENERAL | DEAI |  | Oui | En cours | Travaux cité Papin halle de l'éco-construction ( ancien eco-habiter) fév 2020 : livraison fin 2022 | Accompagner et favoriser le développement des entreprises de l'éco-construction, de l'efficacité énergéique... | 2023 | Revue | En cours | livraison prévue automne 2023; nouveau nom : Ateliers Diderot: 5 000 m2 hôtel et pepinière d'entrprises de moins de trois ans, un showroom et des espaces communs
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.3 | 4.3 Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les métiers « verts » | Organiser des sessions "matin de l'emploi" consacrées à la thématique énergie-climat | DECS |  | Oui | En cours | Organisation: - d'un forum emploi le 19 octobre 2016 sur les métiers/formations du secteur des déchets et recyclage - 1 sur les métiers verts en 2017 - 2 évènements en 2018 - 3 en 2019 - 2 en 2020 |  |  |  | En cours | Organisation de 2 matins de l'emploi métiers verts en 2021 et 2 en 2022; organisation d'autres événements collectifs d'information, de visites, et évéenements avec recruteurs : 6 ev. et 2021; 1 en 2022 Matins de l'emploi ne sont plus une priorité aujourd'hui (2023). Cependant, organisation de découvertes métiers de la transition dans les maisons de l'emploi et autres actions dans le cadre de la politique emploi d'EE (v. commentaire ci-dessous)
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.3 | 4.3 Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les métiers « verts » | GENERAL | DECS |  | Oui | En cours | A completer en fonction des sous actions ci-dessus | Informer et former les demandeurs d'emploi aux métiers "verts" |  |  | En cours | Organisation de : -Découvertes métiers de la transition dans les maisons de l'emploi, -Forum de l'emploi 1 fois par an avec un axe éco-construction (2021), atelier autour des métiers de la transition (2022); -UT Pantin/Bobigny/LesLilas/PSG: Une ½ journée d'information et de sensibilisation sur les métiers de la transition organisée par l'école ETRE à destination des professionnels de l'emploi ;Un job dating sur les métiers de l'énergie avec la participation d'ENGIE. -Actions de sensibilisation et formation métiers financées dans le cadre du contrat de ville -par ex. cyclofficine (vélo), activille (compostage) et financement du rally des métiers de la transition avec e-graine à partir de 2019; -Projet Territoire Zero Chomeur de Longue Durée: réfléxion sur les activitiés à développer par l'EBE en lien avec la transition écologique.
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | Développer les chartes entreprises "engagés ensemble pour le territoire" et leur volet environnemental | DEAI |  |  | Réalisée | Oui en 2016, 2017, … |  | 2016 |  | Réalisée | charte d'entreprises ne sont plus d'actualité (arretées avec nouveau mandat)
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | Valoriser les engagements environnementaux des entreprises | DEAI |  | Oui | En cours | Objectif d'accompagnement transition écologique en lien avec l'ALEC-MVE et en partenariat avec la région: - GT travail accompagnement transition écologique entreprises poussé par DEAI - constitution offre de service ALEC-MVE - trophées annuels de l'économie verte Charte entreprise: - emploi local, relations école, mécenat compétences et financier, transition écologique |  |  |  | En cours | Trophées économie verte, convention ALEC-MVE - communication sur les trophées + actions ALEC pass reno habitat depuis 2022 : 156 professionnels affiliés, 40 artisans 43 entreprises 55 architectes 18 bureaux d'étude / + 300 demandes de mise en relation sur le permiètre métropolitain
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | Proposer des animations sur le volet environnemental à tous les acteurs économiques : petit déjeuner (PDE/ BC) , échanges de bonnes pratiques | DEAI |  | Oui | Réalisée | organisation d'évènements réguliers autour des enjeux liés aux éco-activités : petit-déjeuners entreprises (Bilan Carbone, PDE…) |  |  | Revue | Réalisée | v. ci-dessus action 4.1
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | Sensibiliser les membres du Club des entreprises au développement durable | DEAI |  | Oui | En cours | Fait de manière continue |  |  |  | En cours | en continu - dernière réunion liée au DD sur la crise energetique
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | GENERAL | DEAI |  | Oui | Réalisée | Vérifier si l'action est bien Réalisée en fonction des sous-actions ci dessus | Améliorer la prise en compte de l'environnement dans les entreprises (chartes entreprises, Club Entreprises…) | 2023 | Revue | Réalisée | chartes entreprises, trophées, accompagnement ALEC…
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.5 Elaborer un plan d’économie circulaire | Structurer une filière du rémploi des matériaux de déconstruction du BTP : 1er étape, évaluation des gisements ; 2ème étape, expérimentation dans les PRU | DEEU | Laura Astier | Oui | En cours | Finalisation études d'évaluation des gisements en 2019 Lancement d'une étude pour déploiement d'une plateforme d’économie circulaire sur l'échange de matériaux du BTP et essaimage d'expérimentations sur les PRU (Gagarine, Quatre chemins, Le Londeau, Bondy) et ZAC (Ecoquartier) Action initiale = élaboration (action Réalisée) ; Révision de 2019 = action revue en à "mettre en œuvre" (action en cours) |  |  | Revue | En cours | Déploiement d'une plateforme d’économie circulaire sur l'échange de matériaux du BTP en cours sur la ZAC Eco-cité : étude de dimensionnement réalisée pour une ressourcerie des matériaux du BTP ; sensibilisation sur le projet ; arbitrage sur la programmation globale de l'hôtel logistique attendu à l'automne 2023 (ouverture prévisionnelle de l'hôtel logistique en 2026) Expérimentations sur les PRU (Gagarine, Quatre chemins, Le Londeau, Bondy) et ZAC (Ecoquartier) : déploiement de l'accompagnement technique et financier des bailleurs et aménageurs en PRU dans le cadre d'ANRU+ (à ce jour opérations accompagnées dans 6 PRU : Gagarine, 4 Chemins, 7 Arpents, Le Londeau, Bondy La Sablière, Bobigny Abreuvoir) ; expérimentation production de pavés de réemploi à partir de voiles en béton issus de démolition sur Gagarine, aujourd'hui en attente d'un lieu de transformation ; rédaction d'objectifs chiffrés de matériaux réemployés dans les cahiers des prescriptions et fiches de lot ; Accompagnement des opérations d'aménagement : réflexions pour intégrer l'économie circulaire dans le PLUi dans le cadre du projet de modification M3 ; échanges pour intégration matériaux réemployés aménagements extérieurs (pour Grand Chemin ex-Promenade des Hauteurs notamment) ; sur la ZAC Ecoquartier : stratégie EC menée par l'aménageur, avec recrutement maîtrise d'œuvre économie circulaire et déconstruction Signature de la charte économie circulaire BTP : 42+ signataires (aménageurs, bailleurs, promoteurs...) Charte signée par 42 bailleurs, aménageurs et promoteurs en juin et octobre 2022 ; projet d'atelier inter-maîtrises d'ouvrage suite à cet engagement ; objectif de signature d'Est Ensemble Habitat, suite à la fusion au 1er janvier 2023 de 4 OPH communaux Animation réseau d'acteurs EC BTP : création d'une lettre d'actualités et d'un espace en ligne recensant offres et demandes de matériaux à destination des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, acteurs du réemploi,... ; projet de 1er atelier d'acteurs EC BTP à l'automne 2023 Outil de matching : sélection en cours d'une start-up pour le développement d'un prototype d'outil (POC - Proof of Concept) à partir de l'été 2023 pendant 1 an ; recrutement d'un AMO en mai 2023 par le groupement de commande Plaine Commune / Ville de Paris / Est Ensemble pour être accompagnés dans le suivi du prototype et anticiper les questions de financement et de portage d'un outil définitif
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.5 Elaborer un plan d’économie circulaire | Définir une stratégie sur l'écologie industrielle et territoriale (EIT) | DEAI | Théo Godard |  | Non débutée |  |  |  | Revue | Initiée | Réfléxion sur l'EIT initiée en 2023 - benchmark sur démarches francilienne et échanges pour obtenir REX en cours (Ville de Roubaix, la Villette, Ville de Paris…)
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.5 Elaborer un plan d’économie circulaire | Se lancer dans une démarche de labellisation Economie circulaire (proposée par l'ADEME) | DEEU | Cosima Malandrino |  | En cours | Accompagnement ADEME débuté en juin 2021 |  | 2023 |  | Réalisée | label 3 étoiles économie circulaire obtenu en mars 2023
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.5 Elaborer un plan d’économie circulaire | GENERAL | DEEU | Cosima Malandrino | Oui | Réalisée | A completer en fonction des sous actions ci-dessus | Premier plan EC (2019-2021) qui a permis d'initier un travail transversal en interne (11 directions) autour d'actions diverses de l'EC, et se lancer dans une démarche de double labellisation (Cit'ergie / CITEC) | 2022 | Revue | Réalisée | Bilan final du PEC (2022): 35 actions en cours, 10 terminées, 8 abandonnées, 1 à initier Nouveau PCAET avec un volet EC renforcé
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | Sensibiliser aux différents types de compostage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'occasion d'éventements locaux | DPVD |  | Oui | En cours | évènements de sensibilisation grand public, mise à disposition de composteurs et formation |  |  | Revue | En cours | Animations tous les ans : Semaine européenne de réduction des déchets, Tous au compost...
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | Créer une exposition sur le gaspillage alimentaire et mettre en place des cours de cuisine des restes | DPVD |  | Oui | En cours |  |  |  | Revue | En cours | Soutien aux acteurs /initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire via le fonds ZD + organisation d'activités et d'animations par les éco-animateurs d'Est Ensemble
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | Assurer des formation par le maitre composteur aux différents types de compostage auprès d'un réseau de guides composteurs | DPVD |  | Oui | En cours | Contrat avec l'ADEME 2019 valorisable à travers cette action ? |  |  | Revue | En cours | Organisation de formations guide et maitre composteurs - convention avec le SYCTOM. Animation d'un réseau de guide omposteurs et référents de site du territoire (1 évenement en 2022 et 1 évenement en 2023 + animations dans le cadre de la quizaine annuelle "tous au compost")
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | Mettre en place des kits composteurs à destination des habitants à un cout amoindri (hab collectifs, établissements scolaires) | DPVD |  | Oui | En cours |  |  |  | Revue | En cours | Distribution de composteurs individuels (en priorité) et de lombricomposteurs d'appartement après formation obligatoire de 2H
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | GENERAL | DPVD |  | Oui | En cours | A completer en fonction des sous actions ci-dessus | Concourir à l'objectif de diminuer les ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans |  | Revue | En cours | Distribution et installation de composteurs ; organisation de formations et sensibilisations au compostage ; mise en place du tri à la source des biodéchets à Romainville à partir de mai 2023.
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.7 | 4.7 Expérimenter le développement d’un local pilote de collecte d’encombrants ménagers valorisables | GENERAL | DPVD |  |  | Abandonnée |  |  |  |  | Abandonnée | Action abandonnée dans sa fomrulation initiale mais mise en place d'un premierlocal reemploi dans la dècheterie de Montreuil pour capter objets et matériaux reemployables
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 1 Favoriser l'émergence des réseaux de chaleur | 5.1 | 5.1 Encourager, coordonner le développement de réseaux de chaleur | Réaliser à l'échelle du secteur ex-RN3-Canal, sur la Plaine de l'Ourcq une étude d'opportunité permettant de dégager un ou deux scénarios de développement de chaleur sur ce secteur. | DEEU |  |  | Réalisée | étude d’opportunité sur la RN3/Canal faite |  | 2017 |  | Réalisée
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.1 | 5.1 Encourager, coordonner le développement de réseaux de chaleur | Etudier au cas par cas dans le cadre des différents projets pilotés par l'agglomération l'opportunité de raccordement ou de création d'un réseau de chaleur (ex : raccordement de la ZAC Boissière-Acacia au réseau géothermique) | DEEU |  |  | En cours | Péfiguration du réseau de chaleur géothermique Lillas/Pantin/Pré saint Gervais Accompagnement des directions opérationnelles pour les accompagner en cas de raccordement au réseau de chaleur dans leurs projets (PRU, ZAC, OPAH, etc). |  |  |  | En cours | Réseau en cours de construction sur Pantin Les Lilas Le PSG Accompagnement des directions opérationnelles pour les accompagner en cas de raccordement au réseau de chaleur dans leurs projets (PRU, ZAC, OPAH, etc).
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.1 | 5.1 Encourager, coordonner le développement de réseaux de chaleur | GENERAL | DEEU | Eloise Duthel | Oui | En cours |  | Accroitre le nombre de logements raccordés à un réseau de chaleur |  | Revue | En cours
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.2 | 5.2 Créer un dispositif d’aides au renouvellement du chauffage et à la production d'énergies renouvelables | GENERAL | DHRU |  |  | Abandonnée |  |  |  |  | Abandonnée
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.4 | 5.4 Soutenir les initiatives citoyennes en matière d’énergies renouvelables | GENERAL | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | financement des études de faisabilité solaire des villes et d'Est Ensemble au bénéfice d'Electrons solaire étude d'une installation solaire sur l'hôtel de territoire --> abandonnée | Augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 2019 | Nouvelle | Réalisée
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | Réaliser un état des lieux énergétique (potentiel MDE, potentiel ENR) | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | cf. marché de révision du PCAET |  | 2022 |  | Réalisée | Etude de planification énergétique, révision du PCAET
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | Cartographier les zones d'intervention prioritaires pour alimenter le PLUi | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | cf. marché de révision du PCAET |  | 2022 |  | Réalisée | Etude de planification énergétique, révision du PCAET
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | Mobiliser les acteurs de l'énergie | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | cf. marché de révision du PCAET |  |  |  | Initiée | N'a pas pu être inclus dans l'étrude de planification énergétique mais sera fait au fil de l'eau
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | Proposer des scénarii "transition énergétique" pour 2030 et 2050 | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | cf. marché de révision du PCAET |  | 2022 |  | Réalisée | Etude de planification énergétique, révision du PCAET
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | GENERAL | DEEU | Eloise Duthel |  | En cours | En 2020, le territoire Est Ensemble a lancé une étude planification énergétique qui reprend les grands principes d'un schéma directeur des énergies. Cette étude sera réalisée dans le cadre de la révision du PCAET d'Est Ensemble lancée en novembre 2020. | Planifier les actions de maîtrise de l'énergie et développement des EnR | 2022 | Nouvelle | Réalisée | Etude de planification énergétique, révision du PCAET
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.1 Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs | Préfigurer le projet en partenariat avec l'Alec MVE, les villes d'Est Ensemble | DEEU |  | Oui | Réalisée | La préfiguration de l'action est terminée mais le défi est reconduit tous les ans |  |  |  | Réalisée | Suite à la convention citoyenne et au développement du dispositif Ambassadeurs climat, le défi éco-mômes a été arrêté en 2022.
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.1 Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs | Expérimenter le défi "écoles à énergie positive" à la rentrée 2016-2017 | DEEU |  |  | Abandonnée |  |  |  |  | Abandonnée
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.1 Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs | Etendre le défi "écoles à énergie" positives | DEEU |  |  | Abandonnée |  |  |  |  | Abandonnée
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.1 Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs | GENERAL | DEEU |  |  | Réalisée | Action revue : ciblage uniquement des centres de loisirs. Au cours des 4 premières éditions, 72 accueils de loisirs ont participés, 109 animateur.rice.s ont été formé.e.s et plus de 3250 enfants sensibilisés grâce à environ 500 activités créées. | Mettre à disposition des villes les outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants | 2021 | Revue | Réalisée | Le défi éco-mômes s'arrête mais le dispositif Ambassadeurs climat à destination des centres de loisirs, maison de quartier et lycéens prend le relais. | RV
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.2 | 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable | Réaliser des sessions de sensibilisation adaptées au public visé : les jeunes, les familles, les entreprises | DPVD |  | Oui | En cours | actions du PLPD : évènements de sensibilisation grand public CF lancement du nouveau programme de sensibilisation dans les écoles |  |  |  | Réalisée | Activités de sensibilisation réalisées en continu par l'équipe d'éco-animateurs dans le cadre de manifestations des villes, de semaines nationales type Semaine européenne de la reduction des déchets, et activités annuelles dans les écoles . En 2022 :
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.2 | 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable | Diffuser les différents documents de communication | DPVD |  | Oui | En cours |  |  |  |  | Réalisée | Plusieurs camapgnes de communication réalisées (plan zéro déchet, multimatériaux, verre, déchets alimentaire romanville, appli montri et site web géodéchets)
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.2 | 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable | Lancer un appel à projet "prévention des Déchets" tous les deux ans afin de mobiliser les acteurs du territoire | DPVD |  |  | En cours | cf AAP lancé par la DPVD |  |  |  | Réalisée | AàP zéro déchet puis devenu Fonds zéro déchets, ouvert toute l'année, dossier étudiée toutau long de l'année en cours
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.2 | 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable | GENERAL | DPVD |  |  | En cours | A completer en fonction des sous actions ci-dessus | Concourir à l'objectif de diminuer les ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans | 2023 |  | Réalisée | EN 2023 Eco animateurs: 10 stands dont 4 jours de village zéro déchet lors de la SERD; 800 sensibilisation toute thémathique confondue en milieu scolaire par les écoanimateurs CSCEP et Syctom: 18,000 logements avec sensibilisations porte à porte 1 défi famille zéro déchet subventionnée via le Fonds Zéro Déchet 10 stands pour le compostage
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.3 | 6.3 Mettre en œuvre le defi "Familles à énergie positive | GENERAL | DEEU |  |  | En cours | Lancée en 2020 mais intérompue à cause du confinement, le défi sera relancé sous sa nouvelle forme "Défi déclics" en septembre 2021 |  | 2021 |  | Réalisée | Après 5 éditions du défi Familles à énergie positive, il a été décidé de ne pas reconduire le défi (chronophage et peu de participation)
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.14 | 7.14 Élaborer un plan de mobilité | GENERAL | DRESS |  |  | Réalisée | PDM adopté en Décembre 2020. Prochaine étape : mettre en place les instances de pilotage et de suivi du PDM. Un pilote par action (direction). | Améliorer la connaissance des déplacements des agents et les solutions de mobilité alternatives à la voiture | 2020 | Nouvelle | Réalisée | Plan des déplacement réalisé - suivi à relancer + révision à lancer dans le cadre du nouveau PCAET
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents | Réunir un groupe de travail inter-direction pour définir les modalités de mise en œuvre de l'IKV en complément du décret publié fin 2015 : conditions d'éligibilité, procédure à développer, modes de contrôle | DRH |  |  | Réalisée | Fait |  |  |  | Réalisée | fait
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents | Mettre ne œuvre et évaluer chaque année le dispositif | DRH |  | Oui | En cours |  |  |  |  | En cours | évaluation à réaliser
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents | Communiquer sur l'existence de ce dispositif et sur les résultats obtenus | DRH |  |  | En cours |  |  |  |  | En cours | Communication par mail tous les ans
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents | GENERAL | DRH |  |  | Réalisée | Action votée en décembre 2020. Forfait mobilité instauré mais certaines sous-actions sont à vérifier | Inciter les agents à se déplacer en modes actifs dans leur déplacement domicile-travail | 2020 |  | Réalisée | Forfait mobilité instauré - la possibilité d'en beneficier est communiquée à tous les agents chaque année par mail
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | Identification des véhicules à motorisation alternative correspondant à chaque type de véhicule | DRUL |  | Oui | En cours | Oui , exempl e: Twizy électrique et Renault Zoé |  |  |  | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | Achat de ces véhicules lors de tout renouvellement de la flotte automobile | DRUL |  | Oui | En cours | Réalisé sauf en 2020 : contrainte budgétaire forte |  |  |  | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | Eventuelles formations ou ajustements des processus / entretiens | DRUL |  | Oui | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | Lancer une étude de dimensionnement du parc intégrant une stratégie pour atteindre 20% de véhicules à basses émissions et une stratégie de déploiement des bornes électriques - a valider |  |  |  | Initiée | A valider |  |  | Nouvelle | Initiée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | GENERAL | DRUL |  | Oui | Réalisée | Action Réalisée malgré les contraintes en 2020. Un état des lieux doit être réalisé. | Augmenter la part de véhicules à basses émissions dans la flotte | 2023 | Revue | Réalisée | derniers véhicules achetés sont des véhicules électriques et hybrides Flotte DRUL : 13 v éléctriques sur un total de 44; Flotte DPVD : 15 véhicules électriques (9 Volkswagen, 2 kangoo, 2 goupils, une twingo et une twizy). | RV
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | Disposer d'une flotte d 15 vélos à assistance électrique d'ici 5 ans, soit 3 vélos achetés / an | DRUL |  |  | En cours | Aujourd'hui : 4 VAE + 6 achetés et 2 vélo cargo achetés. A terme 20 VAE et 10 vélos cargos. |  |  |  | En cours | Aujourd'hui 13 VAE à la DRUL DPVD : 2 VAE et 2 cargos Besoin d'unifier les gammes de vélos achetés
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | Mise en place d'une procédure d'entretien et de réservation des vélos | DRUL |  |  | Réalisée |  |  |  |  | Réalisée | entretien: réparateur bon de commande + petite réparation en interne
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | Communiquer auprès des agents sur les modalités | DRUL |  | Oui | En cours |  |  |  |  | Réalisée | Procedure sur la base doc, bouche à oreille + contact David directement
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | Améliorer le système de réservation des vélos | DRUL |  |  | En cours |  |  |  |  | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | Acheter de nouveaux VAE pour déploiement dans certains équipements | DRUL |  |  | En cours | Commande de vélos à assistance électrique et vélo cargo (x2) à assistance électrique (à destination de la DPVD et demain des bibliothèques). 367 000 € pour le déploiement des RAC vélo sur les équipements |  |  |  | En cours | Racks vélos : marché stationnement vélo avec l’ensemblier Sté Ingénia et le poseur Sté Bambooh qui assurera aussi des tournées de maintenance.. Nous commençons seulement la dotation pour les piscines et normalement la dotation touchera l’ensemble des équipements où cela sera possible et souhaité entre 2023 et 2024.
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | GENERAL | DRUL |  |  | En cours |  | Etendre l'offre de mobilité en mode actif pour les déplacements professionnels des agents |  | Revue | En cours | flotte de vélos qui se développe / installation de stationnement dans les équipements en cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.4 | 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques | Installer 5 bornes de rechargement électriques (soit 10 places) par an dans les équipements de Est Ensemble | DRUL |  |  | Initiée | RDV avec UGAP pour installer des bornes à l'extérieur du Quadrium. Action Dbat. Partenariat avec Fiminco (Paddock). Parking Sillo à étudier. |  |  |  | Abandonnée | Quadrium: 6 bornes électriques et deux bornes prises domestiques; Aucune nouvelle installation prévue aujourd'hui
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.4 | 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques | Créer d'ici 5 ans 50 places de stationnement permettant de recharger les véhicules électriques | DRUL |  |  | Initiée | Objectif non atteint |  |  |  | Initiée | places stationnement avec point de charge: 6
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.4 | 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques | GENERAL | DRUL |  |  | Initiée | Action retardée au fil des années | Développer l'offre de stationnement pour les véhicules électriques |  |  | Initiée | action en cours mais en standby - en attente d'une réponse de Blandine (DBAT)
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.5 | 7.5 Former les agents à l’éco-conduite | Cibler les agents volontaires et prioritaires dans chaque direction et recenser les agents déjà formés (FCO chauffeurs poids lourds) | DRH |  |  | Non débutée |  |  |  | Revue | Non débutée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.5 | 7.5 Former les agents à l’éco-conduite | Sélectionner un prestataire pour réaliser les formations et définir les modalité d'accès à la formation | DRH |  |  | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.5 | 7.5 Former les agents à l’éco-conduite | Lancer les sessions de formation et évaluer les résultats | DRH |  |  | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.5 | 7.5 Former les agents à l’éco-conduite | GENERAL | DRH |  |  | Non débutée | Avancement à évaluer en fonction des sous actions ci-dessus | Diminuer la consommation de carburant des véhicules |  | Revue | Non débutée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.6 | 7.6 Etendre l’expérimentation du télétravail | Lancer une étude pour définir l'opportunité de développer le télétravail sur le territoire | DRH |  |  | Réalisée |  |  |  |  | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.6 | 7.6 Etendre l’expérimentation du télétravail | Mettre en place une expérimentation sur le télétravail si l'opportunité est avérée | DRH |  |  | Réalisée | lancement de l'expérimentation en septembre 2017 auprès de 20 agents |  | 2017 |  | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.6 | 7.6 Etendre l’expérimentation du télétravail | Evaluer les résultats obtenus et intégrer les éléments issus du Copil 2018 | DRH |  |  | Réalisée |  |  |  | Revue | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.6 | 7.6 Etendre l’expérimentation du télétravail | GENERAL | DRH |  |  | Réalisée | Une généralisation du dispositif expérimental a été conduite : l'action peut être considérée comme réalisée | Diminuer les déplacements domicile-travail |  | Revue | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | Créer les conditions nécessaires à la mise en place du plan : - commission politique et technique de plannif des travaux - Coupler la réalisation des DPE obligatoires à la réalisation d'audits énergétiques plus poussés | DB |  |  | En cours |  |  |  |  | En cours | sur toutes opérations renovations (gros travaux) ou construction audit energetique fait systématiquement. A réaliser sur le parc existant
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | Intégrer des objectifs énergétiques dans les plans de rénovation existants | DB |  |  | En cours |  |  |  |  | Réalisée | fait - dans les renovations et constructions
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | Suppression de la "commision travaux" + ajout de la nécessité d'avoir un économe de flux + préciser les rénovations énergétiques ambitieuses effectuées ou à venir | DB |  |  | Réalisée | recrutement de l'économe de flux |  |  | Nouvelle | Réalisée | Recrutement d'un nouveau économe de flux en cours - exemple Bondy (ex-MGEN) economie circulaire et thermique/ opérations constructions --> Piscine malassis / Piscinatoire de Pantin --> rénovation exemplaire
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | intégrer à la PPI un axe énergétique : 1- ajouter lors de la préparation budgétaire un critère énergie-climat pour les gestionnaires de bâtiments (D.Sports, D.Culture), 2- prévoir une information annuelle en Bureau Territorial | DB |  |  | En cours | marché de révision du PCAET incluant un schéma directeur énergtéique du patrimoine |  |  | Nouvelle | En cours | Schéma directeur énergétique à lancer en 2023
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | lancer un schéma directeur énergétique ou plan stratégique énergétique (PSE) | DB |  |  | En cours | marché de révision du PCAET incluant un schéma directeur énergtéique du patrimoine |  |  | Nouvelle | En cours | Schéma directeur énergétique à lancer en 2023
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | GENERAL | DB | Xavier Dubearn |  | En cours | Avancement à évaluer en fonction des sous actions ci-dessus | Rénover en moyenne 4% de la surface des bâtiments chaque année |  | Revue | En cours | des ambitions intégrées aux opérations de renovation + un schéma directeur à venir
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | Suivre les consommations mensuelles énergétiques des bâtiments : installation des sous-compteurs pour les bâtiments partagés avec les villes ; installation des points de comptage pour des équipements dotés d'une GTB | DB |  | Oui | En cours | Réalisé principalement sur des piscines ( à confirmer) |  |  | Revue | En cours | sous-comptage dès qu'il s'agit d'une multiplicité d'équipements
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | Suivre les contrats d'intéressement à la performance énergétique en lien avec les prestataire en charge de la maintenance | DB |  | Oui | En cours |  |  |  |  | En cours | fait - piscinatoire, piscine jacque brel, malassis par exemple, suivi de la performance énergetique
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | Remplacer des équipements de production d'énergie au fur et à mesure par des équipements performants | DB |  | Oui | En cours | Remplacement pour 480 000 € des centrales de traitement d'air dans les piscines Beaufort (Bondy), Mulinghausen (Lilas) et Lecler (Pantin) Changement de chaudières dans le cadre du du contrat d'intéressement |  |  |  | En cours | Lors de rénovation et travaux d'entretiens du parc. Une étude d'opportunité de remplacement des équipements de production d'énergie est étudiée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | Poursuivre l'achat d'électricité : l100% d'origine renouvelable et HVE pour 9 bâtiments à partir de 2020 | DB |  | Oui | En cours | Réflexion sur l'achat de biogaz en parallèle |  |  | Revue | En cours | Les contrats d'achats d'énergie ont été relancé en 2022, en parallèle du contexte géopolitique mondial. L'origine de l'electricité 100% renouvelable n'a pas été le critère déterminant
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | GENERAL | DB | Xavier Dubearn | Oui | En cours | Avancement à modifier/valider en fonction des points ci-dessus | Réduire les consommations d'énergie des bâtiments de 17% d'ici 2020 |  | Revue | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.9 | 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS | Intégrer les objectifs HPE et /ou BEPOS dans les prochaines opérations de construction (l'école de musique du Pré Saint -Gervais, les Courtillères exclues : mené par Pantin ) | DB |  |  | En cours | A vérifier |  |  | Revue | En cours | Ecole de musique: pas d'actions la-dessous Renforcement aspect environnemental et recherche de labellisations pour les nouvelles construction - exemple de Malassis (labellisation HQE et E+C-)
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.9 | 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS | Etudier dans les futurs programmes de construction des l'Agglomération, la faisabilité de réaliser des bâtiments performants et exemplaires | DB |  |  | En cours | Construction d’un conservatoire et rénovation de la piscine de Pantin pépinière de Bondy… |  |  |  | En cours | piscinatoire : engagement sur la performance (consommation énergie/eau) dans le cadre du marché de performance pendant l'exploitation (labellisé E+C-) + panneaux photovoltaiques + déjà des résultats en termes de consommations énergetiques + toiture vegetalisé mais non accessible au public + isolation des batiments Bondy: matériaux, réemploi + panneaux solaires sur le toit + parking en ombrière en cours d'étude
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.9 | 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS | GENERAL | DB | Xavier Dubearn |  | En cours | Avancement à évaluer en fonction des sous actions ci-dessus | Construire des bâtiments exemplaires |  | Revue | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7,10 | 7.10 Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments | Lancer une campagne de sensibilisation sur 1 piscine | DIR COM |  |  | En cours | Pas d'information |  |  | Revue | Réalisée | campagne éco-gestes auprès des usagers , v documents dans fichier EDL 2022 sur commun / projets transversaux
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7,10 | 7.10 Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments | Etendre la campagne de sensibilisation aux autres piscines communautaires | DIR COM |  |  | Initiée | cf campagane eco geste |  |  | Revue | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7,10 | 7.10 Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments | Créer un groupe de travail avec la communication, la DEEU, D Sports, D Bâtiments, D culture | DIR COM |  |  | En cours | cf copil exempalrité |  |  | Nouvelle | Abandonnée | copil / groupe de travail abandonné - pas de portage suite au départ de la Dir Ressources. Besoin aujourd'hui de se structurer et d'avoir un pilote responsable / portage inter departements
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7,10 | 7.10 Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments | GENERAL | DIR COM | DSPO |  | En cours | Groupe projet créé, projet en cours | Mesurer la réduction des consommations de fluides avant et après la campagne. Etendre la campagne aux autres établissements |  | Revue | En cours | Travail réalisé en partie dans les pisicnes communautaires mais restreint à de la communication classique (affiche, dépliant). Besoin de structurer une action plus ambitieuse à ce sujet dans tous les batiments et sur tous les sujets (eau, clime, énergie, déchets). Le Plan de sobriété annoncé en 2022 devrait pouvoir permettre cela. La DBAT doit reprendre le sujet et opérationnaliser le plan.
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | développer le modèle client léger (changement des matériels moins énergivores sur tous les clients légers, soit 80% de ce parc qui représente 40% du parc global) | DSI |  |  | Réalisée | Réduction des équipements physiques : solution anti-spam décommissionné (cloud) - Changement de fire wall, des onduleurs, des batteries (moins énergivore) - Dématérialisation mise en place (parapheur électronique). |  |  | Nouvelle | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | ordinateurs portables : renouvellement en cours jusqu'à 2019 par des portables à technologie SSD moins énergivores, soit 100 au total) | DSI |  |  | En cours | Action menée non en accord avec l'intitulé de l'action : Triplement du parc de PC portable et récupération des PC fixes (en septembre 2020: 60% postes fixes et 40% client légers (conso moindres)) |  |  | Nouvelle | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | Copieurs : renouvellement des 76 copieurs avec module "Followmeprint" configuré noir/blanc, recto/verso, économie de toner | DSI |  |  | Réalisée | Action menée non en accord avec l'intitulé de l'action : gestion des copieurs centralisés avec authentification par badge et configuration de base -> économie toner et papier. Forte baisse des impressions due au télétravail |  |  | Nouvelle | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | recensement du parc informatique en cours pour amélioration des connaissances | DSI |  |  | Réalisée | Connaissance du parc en activité démontrée |  |  | Nouvelle | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | dématérialisation signature/des assemblées : finalisation au 1er semestre 2019 | DSI |  |  | En cours | Action en lien avec la dématérialisation : - Opération "On range" sur le nettoyage des messageries. - Office 365 avec One Drive : collaboration sur les documents, envoi des documents par lien, formation des agents aux bonnes pratiques. |  |  | Nouvelle | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | salle serveurs au Quadrium : optimisation des systèmes de climatisation avec étude de récupération de l'air chaud | DSI |  |  | Initiée | Réflexion autour de la climatisation de la salle serveur. |  |  | Nouvelle | Initiée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | GENERAL | DSI |  |  | Initiée | A valider --> Beaucoup d'actions réalisées mais ne correspondant pas totalement aux engagements émis initialement. A débattre |  |  | Nouvelle | Initiée | pas d'avancées considerbales depuis le bilan mi-parcours, en manque de ressources humaines. Cette action sera reprise dans le nouveau PCAET.
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.11 | 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines | Finaliser la mise en œuvre des plans de formation des techniciens piscines (et l'actualiser) | DB |  |  | En cours |  |  |  | Revue | En cours | Dans le cadre de nouvel équipement, accompagnement technique/ Formation agent. A mettre en place sur les équipements existants
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.11 | 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines | Valider et mettre en œuvre le schéma de rénovation / construction des piscines | DB |  |  | Réalisée | A valider |  |  |  | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.11 | 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines | Suivre les consommations des piscines | DB |  | Oui | Réalisée | Fait, voir l'action 7.8 |  |  |  | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 3 : Réduire les consommations d'eau | 7.11 | 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines | GENERAL | DB | Xavier Dubearn |  | En cours | Avancement à évaluer en fonction des sous actions ci-dessus | Réduire les consommations d'eau des piscines de 10% d'ici 2017 puis de 25% d'ici 2025. Baisse des consignes de chauffage de l'eau: - première baisse de 0,5°C déjà effectuée début 2021, deuxième baisse en octobre 2021 avant le redémarrage de la saison de chauffe. |  | Revue | En cours
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12 | 7.12 Développer la commande publique durable | Elaboration d'un projet politique et d'une stratégie d'achats durables + validation | DAAJ |  |  | Réalisée | présentation de politique achat d'Est Ensemble en BT/CT en 2016 Elaboration d'un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables |  | 2016 |  | Réalisée | Adoption prévue au deuxième semestre 2023
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12 | 7.12 Développer la commande publique durable | Créer un comité d'achats durables et identifier un réfèrent achat pour permettre l'organisation interne | DAAJ |  |  | Initiée | cf discussion avec la DAAJ |  |  |  | En cours | Recrutement d'un chargé de mission achats durable
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12 | 7.12 Développer la commande publique durable | Politique achats : cartographie des achats (mise en œuvre nomenclature achat obligatoire sur tout engagement comptable), identification de critères environnementaux (labels, analyse cycle de vie...) avec les centrales d'achats (ex. : UGAP) | DAAJ |  |  | Réalisée | Mise en œuvre en fin d'année 2019 d'une cartographie de des achats |  |  | Nouvelle | Réalisée
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12 | 7.12 Développer la commande publique durable | GENERAL | DAAJ |  |  | En cours | Avancement à challenger. Données 2020 : 19 marchés comportant un critère environnemental (CRE) 20 marchés comportant une clause environnementale (CLE) soit 34% de l'ensemble des marchés (114) | Valider et mettre en œuvre la stratégie d'achat durable | 2023 | Revue | En cours | En attente de l'adoption du SPASER en 2023 / de la mise en place du suivi des actions
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.1 | 8.1 Obtenir la reconnaissance "territoire à énergie positive pour la croissance verte" | Finaliser le PCAET qui constituera la feuille de route climat-ait-Energie d'Est ensemble | DEEU |  |  | Réalisée | PCAET finalisé |  | 2016 |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.1 | 8.1 Obtenir la reconnaissance "territoire à énergie positive pour la croissance verte" | Quitter le statut de TECPV en devenir et signer une convention nationale permettant un appui financier de 500 000 euros en 2016 | DEEU |  |  | Réalisée | signature de la convention TEPCV en juillet 2016 et octroi de 500 000 € pour réaliser une rénovation énergétique ambitieuse de la bibliothèque Diderot à Bondy |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.1 | 8.1 Obtenir la reconnaissance "territoire à énergie positive pour la croissance verte" | GENERAL | DEEU |  |  | Réalisée | Action Réalisée sous réserve de validation | Passer du label "territoire à énergie positive en devenir" à "territoire à énergie positive" pour bénéficier de financements | 2016 |  | Réalisée | action réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.2 | 8.2 Animer la transition énergétique sur le territoire avec les acteurs locaux | Créer une instance d'échanges et de suivi des politiques énergétiques du territoire | DEEU |  | Oui | Réalisée | réunions référents DD, atleirs thématiques, formations... |  |  |  | Réalisée | réseau des référents DD toujours actif (1 réunion / trimestre)
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.2 | 8.2 Animer la transition énergétique sur le territoire avec les acteurs locaux | Organiser des réunions répondant aux différents besoins exprimés | DEEU |  | Oui | Réalisée |  |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.2 | 8.2 Animer la transition énergétique sur le territoire avec les acteurs locaux | GENERAL | DEEU |  | Oui | Réalisée | Depuis septembre 2020, le nouvel exécutif a initié le travail pour le lancement du convention citoyenne autour des enjeux environnementaux. En parallèle, le réseau développement durable porté par Est Ensemble continu de réunir les acteurs des villes pour renforcer et échanger sur les leviers d'actions en faveur de la "transition énergétique" | Créer une instance d'échange et de suivi des politiques énergie du territoire (éclairage public, rénovation énergétique, réseaux de chaleur…) |  |  | Réalisée | Réseau référent DD + réflexion autour des activités de mobilisation / coopération territoriale dans le cadre du nouveau PCAET
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.3 | 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET | Constituer un comité de pilotage élus/techniciens | DEEU |  |  | Réalisée | cotech/ copil PCAET Cit'ergie |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.3 | 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET | Organiser une réunion annuelle | DEEU |  | Oui | Réalisée | copil annuel Réunion pour 2016,2017,2018 et 2019 et 2020 |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.3 | 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET | Elaborer les outils de suivi annuel des actions (tableaux) | DEEU |  | Oui | Réalisée | cf tableau de bord et suivi Cit'ergie |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.3 | 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET | GENERAL | DEEU |  | Oui | Réalisée |  | Réunir chaque année un comité de pilotage transversal élus/techniciens pour suivi et évaluation du PCAET |  |  | Réalisée | comité de pilotage plutôt qu'un observatoire
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.4 Identifier les financements en lien avec la transition énergétique | Identifier les actions potentiellement finançables par des fond européens | DF |  | Oui | Réalisée |  |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.4 Identifier les financements en lien avec la transition énergétique | Monter une équipe projet financements innovants à l'échelle de l'Agglomération | DF |  | Oui | Réalisée | Equipe projet opérationnel depuis 2017 |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.4 Identifier les financements en lien avec la transition énergétique | Evaluer la mise en œuvre des projets financés | DF |  | Oui | Réalisée |  |  |  |  | Réalisée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.4 Identifier les financements en lien avec la transition énergétique | GENERAL | DF |  | Oui | Réalisée | Action continue. Mission assurée par l'équipe | Réaliser une veille sur les financements et organiser avec les villes une revue des projets de transition énergétique du territoire | 2017 |  | Réalisée | Action continue réalisée par la DirFI
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.5 | 8.5 Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales | Réaliser une "étude de préfiguration du fonds de transition énergétique : Réaliser un benchmark des initiatives existantes -Identifier le potentiel de financement du fonds de transition énergétique | DEEU |  |  | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.5 | 8.5 Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales | Lancer un appel à projet pour financer des actions | DEEU |  |  | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.5 | 8.5 Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales | Sélectionner des initiatives locales associatives / citoyennes de transition énergétique notamment en matière d'actions de sensibilisation aux changements de comportement | DEEU |  |  | Non débutée |  |  |  |  | Non débutée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.5 | 8.5 Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales | GENERAL | DEEU |  |  | Non débutée | Action "non prioritaire" plusieurs fois reportée | Alimenter un fonds pour financer les projets locaux (associatifs, citoyens...) innovants en matière de transition énergétique |  |  | Non débutée | Non débutée, re-inscrit dans le nouveau PCAET
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.6 | 8.6 Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale | Projet de développement d'un fonds "intracting" dédié à la rénovation des bâtiments d'Est Ensemble : définition d'un périmètre (budget prévisionnel/réalisé ou comptabilité analytique…) et d'une méthodologie | DF |  |  | Initiée |  |  |  |  | Initiée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.6 | 8.6 Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale | Expérimenter sur le périmètre établi | DF |  |  | Initiée |  |  |  |  | Initiée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.6 | 8.6 Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale | Généraliser l'approche | DF |  |  | Initiée |  |  |  |  | Initiée
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.6 | 8.6 Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale | GENERAL | DF |  |  | Initiée | Publication du marché d'appui à la réalisation de l'évaluation climat du budget d'Est Ensemble. Groupement de commande avec les 9 villes du territoire. Notification prévue en septembre 2021. | Obtenir un diagnostic de l'impact des dépenses des collectivités sur les émissions des GES et mettre en place un plan d'action |  | Nouvelle | Réalisée | Budget climat - 2022.
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.7 | 8.7 Obtenir les labellisations Cap Cit’ergie et Cit’ergie | GENERAL | DEEU |  |  | Réalisée | Label Cap'Citergie obtenu en 2019 La révision du PCAET ambitieuse doit permettre d'obtenir le niveau supérieur | Faire reconnaitre l'ambition de la politique climat-air-énergie d'Est Ensemble | 2019 | Nouvelle | Réalisée | engagement dans double-labellisation en 2022
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.8 | 8.8 Soutenir l'agence locale de l'energie et du climat MVE | GENERAL | DEEU |  | Oui | Réalisée | Adhésion votée plusieurs années d'afilée dont en 2020 | Accompagner, sensibiliser les habitants aux éconmies d'énergie et à la rénovation énergétique |  | Nouvelle | Réalisée | Convention avec ALEC-MVE 2021-2023. Elaboration de la futur convention triennale en cours.
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.9 | 8.9 Communiquer sur la politique de transition énergétique d'Est Ensemble | Recenser annuellement l'ensemble des évènements liés à l'environnement | DIR COM |  | Oui | En cours |  |  |  |  | En cours
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.9 | 8.9 Communiquer sur la politique de transition énergétique d'Est Ensemble | Définir une stratégie de communication dédiée | DIR COM |  | Oui | En cours | Communication à venir dans le cadre de la 3C et de la révision du PCAET. Présentation dans un document stratégique (RDD…) . Communication ponctuelle sur les réseaux sociaux, le newsletter EE ou le journal EE. |  |  | Nouvelle | En cours
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.9 | 8.9 Communiquer sur la politique de transition énergétique d'Est Ensemble | GENERAL | DIR COM |  | Oui | En cours |  | Faire connaitre |  | Nouvelle | En cours | Communication en continu sur les actions d'Est Ensemble (affiches, site web, réseaux sociaux) - communication renforcée lors de la convention citoyenne avec une campagne dédiée ainsi que dans le cadre du plan zéro déchets.
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.10 | 8.10 Préfigurer un dispositif de compensation carbone | GENERAL | DEEU |  |  | Initiée | Mission confiée au nouveau chargé de mission économie circulaire & climat (cf. échange avec Paris) |  |  | Nouvelle | En cours | Prise de parts dans la Coopérative Carbone de la Vile de Patis et de la Métropole du Grand Paris en 2022 - participation à la structuration de la coopérative en 2023
RV
Note on A1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Nous comprenons l'intérêt de ce tableau pour la construction de l'indicateur d'avancement mais il nous semble qu'il s'agit d'un document de travail qui n'aura pas besoin d'être publié
Note on L6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La concertation du public a également permis d'élaborer le PADD
Note on K8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : l'action devrait être renommée à terme "mise en oeuvre du PLUi favorisant la transition énergétique du territoire"
Note on K9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : @Nicolas Leroux: en me basant sur les éléments Cit'ergie, et pour les 3 lignes de cette action 1.2, je mettre le texte suivant dans commentaires "Généralisation du référentiel pour un aménagement durable en 2020. Elle est désormais un prérequis indispensable à la réalisation de toute opération d'aménagement sur le territoire. C'est ce document cadre qui permet de mettre en oeuvre des prescriptions énergétiques et environnementales ambitieuses." Réponse : ok
Note on J80: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : en attente info Simon Réponse : Action qualifiée de "en cours" afin de pouvoir supprimer la catégorie "A compléter", à verifier si possible à postériori

## Synthèse par Action
Partie du tableau directement alimentée par l'onglet BDD à remplir | [8 empty] | Partie du tableau directement alimentée par l'onglet BDD à remplir |  |  | Partie du tableau à valider | [5 empty] | Partie du tableau directement alimentée par l'onglet BDD à remplir
Orientation | Orientation# | Objectif | Numéro | Action | Direction | Avancement action général | Résultat | Date de fin | Action revue/ajoutée | Détailler | Détailler | Atténuation | Adaptation | Qualité de l'air | Impact GES / économie d'Energie | Impact biodiversité | Bilan mi-parcours: points d'attention | Bilan technique: avancement
Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.1 | 1.1 Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire | DAD | Réalisée | Intégration dans le PLUi de prescriptions énergétiques et climatiques ambitieuses | 2020 | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Très favorable | Très favorable |  | 100%
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.2 | 1.2 Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | DAD | En cours | Intégrer dans les opérations d'aménagement d'Est Ensemble des prescriptions énergétiques, climatiques ambitieuses |  | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Très favorable | Plutôt favorable | Action dont l'ambition a été revue fortement à la baisse | 50%
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | 1.3 | 1.3 Elaborer un Référentiel de l'Aménagement Durable (RAD) | DEEU | Réalisée | Disposer d'un outil opérationnel intégrant l'environnement dans les projets urbains | 2020 | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Très favorable | Plutôt favorable |  | 100%
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.4 | 1.4 Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales | DEA | Réalisée | Limiter les rejets en eaux pluviales dans le réseau d’assainissement | 2020 | Revue |  |  |  | Oui |  | Neutre / peu impactant | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | 1.5 | 1.5 Elaborer le schéma de trame verte et bleue | DEEU | Réalisée | Préserver et développer les continuités écologiques terrestres et aquatiques | 2020 | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Neutre / peu impactant | Très favorable |  | 100%
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.1 Rendre les transports en commun plus attractifs | DAD | En cours | Améliorer l’offre de bus, la circulation des bus et l’accès aux pôles d’échange |  |  |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.2 | 2.2 Offrir une place prépondérante aux modes actifs | DAD | En cours | Améliorer les cheminements piétons sur l’ensemble du territoire et développer la pratique cyclable |  |  |  |  | Oui | Oui | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 41.67%
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.3 Améliorer le transport et la livraison des marchandises | DAD | En cours | Accompagner le développement de la logistique fluviale/ferrée |  |  |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 54.17%
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.4 | 2.4 Optimiser les circuits de collecte des déchets | DPVD | Réalisée | Limiter les déplacements des camions en charge de la collecte des déchets ainsi que les émissions de polluants | 2017 | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Ajout de sondes non totalement réalisé (nouveau système avec rippers) | 100%
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | Obj 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique | 2.5 | 2.5 Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante | DEEU | Réalisée | Développer le conseil en mobilité durable et accompagner au changement de véhicules les petites entreprises impactées par la zone de circulation restreinte initiée par Paris | 2021 |  |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant | Etude réalisée sur l'identification des entreprises impactées par la ZCR de Paris mais transfert de compétence Air à la MGP | 100%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.1 Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | DHRU | Réalisée | Améliorer la connaissance sur les logements et améliorer le repérage de la précarité énergétique | 2021 | Revue |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.2 | 3.2 Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique | DEEU | Réalisée | Réduire le nombre de ménages en précarité énergétique | 2020 | Non |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant | Plateforme déployée, certaines sous actions ne correspondent pas exactement à ce qui avait été prévu initialement mais l'action est globalement valide et finalisée | 100%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.3 | 3.3 Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU) | DHRU | En cours | Réaliser des actions d'information et de communication à destination des habitants afin d'augmenter le nombre de rénovations énergétiques |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.4 | 3.4 Créer un dispositif d’aides pour l’isolation et la ventilation des logements des particuliers | DHRU | Abandonnée | 0 |  |  |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 0%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.5 | 3.5 Accompagner la transition énergétique du parc locatif social | DHRU | En cours | 0 |  |  |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.6 | 3.6 Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus | DHRU | En cours | Objectif de réhabilitation de 10 000 logements sociaux dans les 12 projets de renouvellement urbain |  | Nouvelle |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 75%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.1 Accompagner la structuration de la filière des éco-activités | DEAI | En cours | Favoriser l'émergence des secteurs de l'éco-construction, de l'efficacité énergétique… |  | Revue |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 58.33%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.2 | 4.2 Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter | DEAI | En cours | Accompagner et favoriser le développement des entreprises de l'éco-construction, de l'efficacité énergéique... | 2023 | Revue |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Livraison des travaux fin 2022, l'action ne pourra pas se finir dans l'intervalle du présent PCAET | 80%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.3 | 4.3 Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les métiers « verts » | DECS | En cours | Informer et former les demandeurs d'emploi aux métiers "verts" |  |  |  |  | Oui | Oui |  | Plutôt favorable | Plutôt favorable |  | 50%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.4 | 4.4 Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable | DEAI | Réalisée | Améliorer la prise en compte de l'environnement dans les entreprises (chartes entreprises, Club Entreprises…) | 2023 | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Plutôt favorable | Plutôt favorable |  | 100%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.5 Elaborer un plan d’économie circulaire | DEEU | Réalisée | Premier plan EC (2019-2021) qui a permis d'initier un travail transversal en interne (11 directions) autour d'actions diverses de l'EC, et se lancer dans une démarche de double labellisation (Cit'ergie / CITEC) | 2022 | Revue |  |  | Oui | Oui | Oui | Très favorable | Plutôt favorable |  | 100%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.6 | 4.6 Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires | DPVD | En cours | Concourir à l'objectif de diminuer les ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Plutôt favorable |  | 50%
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | Obj 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | 4.7 | 4.7 Expérimenter le développement d’un local pilote de collecte d’encombrants ménagers valorisables | DPVD | Abandonnée | 0 |  |  |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Action supprimée | 0%
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 1 Favoriser l'émergence des réseaux de chaleur | 5.1 | 5.1 Encourager, coordonner le développement de réseaux de chaleur | DEEU | En cours | Accroitre le nombre de logements raccordés à un réseau de chaleur |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 66.67%
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.2 | 5.2 Créer un dispositif d’aides au renouvellement du chauffage et à la production d'énergies renouvelables | DHRU | Abandonnée | 0 |  |  |  |  | Oui | Oui | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 0%
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.4 | 5.4 Soutenir les initiatives citoyennes en matière d’énergies renouvelables | DEEU | Réalisée | Augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 2019 | Nouvelle |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3 | 5.3 Lancer un schéma directeur des énergies | DEEU | Réalisée | Planifier les actions de maîtrise de l'énergie et développement des EnR | 2022 | Nouvelle |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant | Lancement en 2020 d'une étude planification énergétique qui reprend les grands principes d'un schéma directeur des énergies. Cette étude sera réalisée dans le cadre de la révision du PCAET = action qui ne pourra pas sans doute être 100% complétée. | 100%
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.1 Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs | DEEU | Réalisée | Mettre à disposition des villes les outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants | 2021 | Revue |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Lancée uniquement auprès des centres de loisirs. Action fortement impactée par le confinement | 100%
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.2 | 6.2 Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable | DPVD | Réalisée | Concourir à l'objectif de diminuer les ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans | 2023 |  |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.3 | 6.3 Mettre en œuvre le defi "Familles à énergie positive | DEEU | Réalisée | 0 | 2021 |  |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Action lancée mais interrompue à cause du confinement | 100%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.1 Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents | DRH | Réalisée | Inciter les agents à se déplacer en modes actifs dans leur déplacement domicile-travail | 2020 |  |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.2 | 7.2 Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte | DRUL | Réalisée | Augmenter la part de véhicules à basses émissions dans la flotte | 2023 | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Pas d'achat de véhicules en 2020 (contrainte budgétaire forte). Un état des lieux du parc doit d'abord être réalisé. | 100%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.3 | 7.3 Développer la flotte de vélos à assistance électrique | DRUL | En cours | Etendre l'offre de mobilité en mode actif pour les déplacements professionnels des agents |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 75%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.4 | 7.4 Installer des bornes de rechargement électriques | DRUL | Initiée | Développer l'offre de stationnement pour les véhicules électriques |  |  |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Action retardée. | 16.67%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.5 | 7.5 Former les agents à l’éco-conduite | DRH | Non débutée | Diminuer la consommation de carburant des véhicules |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Action retardée. | 0%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.6 | 7.6 Etendre l’expérimentation du télétravail | DRH | Réalisée | Diminuer les déplacements domicile-travail | 2020 | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.7 Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments | DB | En cours | Rénover en moyenne 4% de la surface des bâtiments chaque année |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 66.67%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.8 | 7.8 Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable | DB | En cours | Réduire les consommations d'énergie des bâtiments de 17% d'ici 2020 |  | Revue |  |  | Oui |  | Oui | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.9 | 7.9 Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS | DB | En cours | Construire des bâtiments exemplaires |  | Revue |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7,10 | 7.10 Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments | DIR COM | En cours | Mesurer la réduction des consommations de fluides avant et après la campagne. Etendre la campagne aux autres établissements |  | Revue |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 68.75%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Objectif 3 : Réduire les consommations d'eau | 7.11 | 7.11 Optimiser les consommations d’eau des piscines | DB | En cours | Réduire les consommations d'eau des piscines de 10% d'ici 2017 puis de 25% d'ici 2025. Baisse des consignes de chauffage de l'eau: - première baisse de 0,5°C déjà effectuée début 2021, deuxième baisse en octobre 2021 avant le redémarrage de la saison de chauffe. |  | Revue |  |  | Oui | Oui |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 75%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12 | 7.12 Développer la commande publique durable | DAAJ | En cours | Valider et mettre en œuvre la stratégie d'achat durable | 2023 | Revue |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 75%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.13 | 7.13 Développer une politique numérique responsable | DSI | Initiée | 0 |  | Nouvelle |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 64.29%
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.14 | 7.14 Élaborer un plan de mobilité | DRESS | Réalisée | Améliorer la connaissance des déplacements des agents et les solutions de mobilité alternatives à la voiture | 2020 | Nouvelle |  |  | Oui |  | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Sous actions non 100% conformes à ce qui avait été prévu initialement | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.1 | 8.1 Obtenir la reconnaissance "territoire à énergie positive pour la croissance verte" | DEEU | Réalisée | Passer du label "territoire à énergie positive en devenir" à "territoire à énergie positive" pour bénéficier de financements | 2016 |  |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.2 | 8.2 Animer la transition énergétique sur le territoire avec les acteurs locaux | DEEU | Réalisée | Créer une instance d'échange et de suivi des politiques énergie du territoire (éclairage public, rénovation énergétique, réseaux de chaleur…) |  |  |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.3 | 8.3 Créer un observatoire des engagements du PCAET | DEEU | Réalisée | Réunir chaque année un comité de pilotage transversal élus/techniciens pour suivi et évaluation du PCAET |  |  |  |  | Oui | Oui | Oui | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.4 Identifier les financements en lien avec la transition énergétique | DF | Réalisée | Réaliser une veille sur les financements et organiser avec les villes une revue des projets de transition énergétique du territoire | 2017 |  |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.5 | 8.5 Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales | DEEU | Non débutée | Alimenter un fonds pour financer les projets locaux (associatifs, citoyens...) innovants en matière de transition énergétique |  |  |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant | Action non prioritaire | 0%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.6 | 8.6 Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale | DF | Réalisée | Obtenir un diagnostic de l'impact des dépenses des collectivités sur les émissions des GES et mettre en place un plan d'action |  | Nouvelle |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant | Action initiée récemment | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.7 | 8.7 Obtenir les labellisations Cap Cit’ergie et Cit’ergie | DEEU | Réalisée | Faire reconnaitre l'ambition de la politique climat-air-énergie d'Est Ensemble | 2019 | Nouvelle |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.8 | 8.8 Soutenir l'agence locale de l'energie et du climat MVE | DEEU | Réalisée | Accompagner, sensibiliser les habitants aux éconmies d'énergie et à la rénovation énergétique |  | Nouvelle |  |  | Oui |  |  | Très favorable | Neutre / peu impactant |  | 100%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.9 | 8.9 Communiquer sur la politique de transition énergétique d'Est Ensemble | DIR COM | En cours | Faire connaitre |  | Nouvelle |  |  | Oui | Oui | Oui | Neutre / peu impactant | Neutre / peu impactant |  | 50%
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.10 | 8.10 Préfigurer un dispositif de compensation carbone | DEEU | En cours | 0 |  | Nouvelle |  |  | Oui |  |  | Plutôt favorable | Neutre / peu impactant |  | 50%
Note on Q3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : ?
Note on Q4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quels éléments vous permettent de classer cette ligne en plutôt favorable pour la biodiversité et Indéfini pour l'élaboration du PLUi ?
Note on O14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O27: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O39: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O46: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O49: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui
Note on O55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Oui

## Synthèse par Orientation
Orientation | Orientation# | Bilan global d'avancement | Commentaires
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | Orientation1 | 87.5% | L’orientation 1 est la plus avancée parmi les 8 orientations : 80% de ses actions sont finalisées. Son programme s’est construit principalement autour de documents cadres aujourd’hui adoptés. Les derniers efforts nécessaires à sa finalisation se concentrent autours de projets d’aménagements long terme (renaturation de parcs, rénovation de faubourgs, …)
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS | Orientation2 | 69.17% | L’orientation reflète un avancement encourageant (68%) d’autant plus qu’elle est caractérisée par une multitude de sujets connexes dépendants des calendriers des aménageurs et des partenaires dans le domaine de la mobilité (villes, exploitants de lignes, aménageurs, …). Pour rappel Est Ensemble dispose de peu de compétences sur les sujets de mobilités mais adopte une position d’accompagnement. La grande majorité des sous-sujets sont lancés mais beaucoup de réflexions sont encore en cours (service d’autopartage, amélioration des points durs Bus, création d’espaces logistiques …)
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES | Orientation3 | 62.5% | L’orientation 3 fait partie des axes les moins avancés, mais malgré cela le pourcentage d’avancement pour ce bilan mi-parcours est supérieur à la 50% (52% précisément). De fortes composantes de cet axe sont déjà en place ou en cours de déploiement (plateforme, observatoire), le manque résidé notamment dans les objectifs ambitieux des programmes de rénovation et de renouvellement urbain
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE | Orientation4 | 62.62% | L’orientation 4 est bien engagée avec un avancement estimé à environ 60%. Ceci est d’autant plus encourageant du fait de ses sujets à caractère innovant et nécessitant un travail de fond (animation, rencontres, sensibilisation …).
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES | Orientation5 | 66.67% | L’orientation 5 est l’orientation la moins avancée des huit existantes (score de 42%). Ceci s’explique notamment par le fait qu’elle nécessite le lancement d’études techniques au cas par cas selon plusieurs périmètres géographiques. Cette orientation sera fortement renforcée lors de la révision de PCAET. Des démarches pourront être lancées développant la coopération entre les collectivités engagées dans la démarche Cit’ergie.
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE | Orientation6 | 100% | L’orientation 6 affiche un avancement satisfaisant : 67% malgré les fortes perturbations entrainées par la crise sanitaire qui a notamment limité l’organisation d’événements destiné pour le grand public.
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE | Orientation7 | 67.24% | L’orientation 7 est de loin la plus riche en matière d’actions principalement avec notamment l’ajout de 2 nouvelles actions en cours d’exercice. Malgré cela elle affiche un taux d’avancement de 62 % avec plus d’un quart de ses actions déjà terminées. Les derniers pourcentages restants se concentrent principalement dans l’accomplissement d’objectifs de performance et d’achat.
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE | Orientation8 | 80% | L’orientation 8 se dénote des autres par l’ajout en cours d’exercice de 5 nouvelles actions au 5 déjà initialement existantes. Ce sont ces dernières actions, récemment arrivées, qui diminuent le score global d’avancement qui s’affiche malgré cela à 65%

## Global (hidden)
Orientation1 | 1.1 |  | Orientation 1 | 5 | Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Orientation1 | 1.2 |  | Orientation 2 | 5 | Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS
Orientation1 | 1.3 |  | Orientation 3 | 6 | Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES
Orientation1 | 1.4 |  | Orientation 4 | 7 | Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Orientation1 | 1.5 |  | Orientation 5 | 4 | Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES
Orientation2 | 2.1 |  | Orientation 6 | 3 | Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE
Orientation2 | 2.2 |  | Orientation 7 | 14 | Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE
Orientation2 | 2.3 |  | Orientation 8 | 10 | Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE
Orientation2 | 2.4 |  |  | 54
Orientation2 | 2.5
Orientation3 | 3.1
Orientation3 | 3.2
Orientation3 | 3.3
Orientation3 | 3.4
Orientation3 | 3.5
Orientation3 | 3.6
Orientation4 | 4.1
Orientation4 | 4.2
Orientation4 | 4.3
Orientation4 | 4.4
Orientation4 | 4.5
Orientation4 | 4.6
Orientation4 | 4.7
Orientation5 | 5.1
Orientation5 | 5.2
Orientation5 | 5.4
Orientation5 | 5.3
Orientation6 | 6.1
Orientation6 | 6.2
Orientation6 | 6.3 | Réalisée | 20 | 37.04%
Orientation7 | 7.14 | En cours | 25 | 46.3%
Orientation7 | 7.1 | Initiée | 4 | 7.407%
Orientation7 | 7.2 | Non débutée | 2 | 3.704%
Orientation7 | 7.3 | Abandonnée | 3 | 5.556%
Orientation7 | 7.5
Orientation7 | 7.6
Orientation7 | 7.7
Orientation7 | 7.8
Orientation7 | 7.9
Orientation7 | 7,10
Orientation7 | 7.13
Orientation7 | 7.11
Orientation7 | 7.12
Orientation8 | 8.1
Orientation8 | 8.2
Orientation8 | 8.3
Orientation8 | 8.4
Orientation8 | 8.5
Orientation8 | 8.6
Orientation8 | 8.7
Orientation8 | 8.8
Orientation8 | 8.9
Orientation8 | 8.10

## Graph 2 (hidden)
Orientation 1
Non débutée
Initiée | 1.1 | Réalisée | Réalisée | 3
En cours | 1.2 | En cours | En cours | 2
Réalisée | 1.3 | Réalisée
Abandonnée | 1.4 | En cours
| 1.5 | Réalisée
| 2.1 | En cours | Réalisée | 2
| 2.2 | En cours | En cours | 3
| 2.3 | En cours
| 2.4 | Réalisée
| 2.5 | Réalisée
| 3.1 | Réalisée | Réalisée | 2
| 3.2 | Réalisée | En cours | 3
| 3.3 | En cours | Abandonnée | 1
| 3.4 | Abandonnée
| 3.5 | En cours
| 3.6 | En cours
| 4.1 | En cours | Réalisée | 2
| 4.2 | En cours | En cours | 4
| 4.3 | En cours | Abandonnée | 1
| 4.4 | Réalisée
| 4.5 | Réalisée
| 4.6 | En cours
| 4.7 | Abandonnée
| 5.1 | En cours
| 5.2 | Abandonnée | En cours | 3
| 5.4 | En cours | Abandonnée | 1
| 5.3 | En cours
| 6.1 | Réalisée | Réalisée | 1
| 6.2 | En cours | En cours | 2
| 6.3 | En cours
| 7.1 | Réalisée | Réalisée | 4
| 7.2 | Réalisée | En cours | 7
| 7.3 | En cours | Initiée | 2
| 7.4 | Initiée | Non débutée | 1
| 7.5 | Non débutée
| 7.6 | Réalisée
| 7.7 | En cours
| 7.8 | En cours
| 7.9 | En cours
| 7,10 | En cours
| 7.11 | En cours
| 7.12 | En cours
| 7.13 | Initiée
| 7.14 | Réalisée
| 8.1 | Réalisée | Réalisée | 6
| 8.2 | Réalisée | En cours | 1
| 8.3 | Réalisée | Initiée | 2
| 8.4 | Réalisée | Non débutée | 1
| 8.5 | Non débutée
| 8.6 | Initiée
| 8.7 | Réalisée
| 8.8 | Réalisée
| 8.9 | En cours
| 8.10 | Initiée

## Graph3 (hidden)
Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 1.1
Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Obj 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | 2.1 | 2.2
Obj 2 : Limiter les émisions polluantes liées au transports de marchandises | 2.3 | 2.4
Obj 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique | 2.5
Obj 1: Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | 3.1 | 3.2
Obj 2 : Encourager la transition énegérique de l'ensemble du parc de logements | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6
Obj 1 : Participer au développement des éco-activités | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
Obj 2 : Développer l'économie circulaire. le réemploi et le compostage | 4.5 | 4.6 | 4.7
Obj 1 Favoriser l'émergence des réseaux de chaleur | 5.1
Obj 2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le territoire | 5.2 | 5.4
Obj 3 : Planifier la transition energétique du pays | 5.3
Obj 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | 6.1 | 6.2 | 6.3
Obj 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4
| 7.5 | 7.6 | 7.14
Obj 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10
7.13
Obj 3 : Réduire les consommations d'eau | 7.11
Obj 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics | 7.12
Obj 1 : Animer la transition énergétique du territoire | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.7
| 8.8 | 8.9
Obj 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.10

## Graph4 (hidden)
1.1 | Elaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) favorisant la transition énergétique du territoire
1.2 | Généraliser la transition énergétique dans les 3 secteurs d'entrainements, les ZAC et les PRU | Réalisée | Réalisée | Réalisée | Réalisée
1.3 | Animer, diffuser, appliquer le référentiel d'aménagement durable | En cours | Réalisée | Réalisée | Réalisée
1.4 | Mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales | Initiée | Réalisée | En cours | Non débutée
1.5 | Animer, diffuser, appliquer la trame verte et bleue | Non débutée | Réalisée | Initiée | Non débutée
2.1 | Rendre les transports en commun plus attractifs
2.2 | Offrir une place prépondérante aux modes actifs | Réalisée
2.3 | Améliorer le transport et la livraison des marchandises | Réalisée
2.4 | Optimiser les circuits de collecte des déchets | Réalisée
2.5 | Accompagner les ménages et les petites entreprises vers une mobilité moins polluante | Réalisée
3.1 | Créer un observatoire du programme local de l'habitat (PLH) | Initiée
3.2 | Déployer une plateforme de lutte contre la précarité énergétique
3.3 | Améliorer la performance énergétique des logements dans les secteurs d’intervention d’Est Ensemble (parc privé, parc social communal, PRU)
3.4 | Créer un dispositif d’aides pour l’isolation et la ventilation des logements des particuliers
3.5 | Accompagner la transition énergétique du parc locatif social | Non débutée
3.6 | Favoriser la performance énergétique des logements dans le secteur diffus
4.1 | Accompagner la structuration de la filière des éco-activités
4.2 | Créer un lieu dédié aux éco-activités : la Cité de l'Ecohabiter
4.3 | Organiser des événements sur l’emploi et la formation en lien avec les métiers « verts »
4.4 | Accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable
4.5 | Elaborer un plan d’économie circulaire
4.6 | Encourager le compostage et valoriser les déchets alimentaires
4.7 | Expérimenter le développement d’un local pilote de collecte d’encombrants ménagers valorisables
5.1 | Encourager, coordonner le développement de réseaux de chaleur
5.2 | Créer un dispositif d’aides au renouvellement du chauffage et à la production d'énergies renouvelables
5.4 | Soutenir les initiatives citoyennes en matière d’énergies renouvelables
5.3 | Lancer un schéma directeur des énergies
6.1 | Déployer le défi "les Éco-Mômes" auprès des centres de loisirs
6.2 | Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et à la consommation responsable
6.3 | Mettre en œuvre le defi "Familles à énergie positive
7.1 | Instaurer une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail des agents
7.2 | Achat de véhicules légers électrique ou hybride lors du renouvellement de flotte
7.3 | Développer la flotte de vélos à assistance électrique
7.4 | Installer des bornes de rechargement électriques
7.5 | Former les agents à l’éco-conduite
7.6 | Etendre l’expérimentation du télétravail
7.7 | Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments
7.8 | Optimiser les consommations d’énergie et recourir à l'electricité d'origine renouvelable
7.9 | Concevoir de nouveaux bâtiments performants HPE ou BEPOS
7.10 | Lancer une campagne de communication aux éco-gestes dans les bâtiments
7.11 | Optimiser les consommations d’eau des piscines
7.12 | Développer la commande publique durable
7.13 | Développer une politique numérique responsable
7.14 | Élaborer un plan de mobilité
8.1 | Obtenir la reconnaissance "territoire à énergie positive pour la croissance verte"
8.2 | Animer la transition énergétique sur le territoire avec les acteurs locaux
8.3 | Créer un observatoire des engagements du PCAET
8.4 | Identifier les financements en lien avec la transition énergétique
8.5 | Préfigurer un "fonds de transition énergétique" pour financer les initiatives locales
8.6 | Valoriser l'engagement financier d'Est Ensemble en matière environnementale
8.7 | Obtenir les labellisations Cap Cit’ergie et Cit’ergie
8.8 | Soutenir l'agence locale de l'energie et du climat MVE
8.9 | Communiquer sur la politique de transition énergétique d'Est Ensemble
8.10 | Préfigurer un dispositif de compensation carbone

## Typo (hidden)
Typologie
Très favorable
Plutôt favorable
Neutre / peu impactant
Défavorable
Indéfini

## Listes (hidden)
Orientations
Orientation1 AMÉNAGER UN TERRITOIRE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Orientation2 PERMETTRE A TOUS DE SE DÉPLACER EN POLLUANT MOINS
Orientation3 AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES
Orientation4 SOUTENIR LA CROISSANCE VERTE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Orientation5 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES
Orientation6 RENDRE LES CITOYENS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LEUR TERRITOIRE
Orientation7 RENDRE EXEMPLAIRE L’ADMINISTRATION D’EST ENSEMBLE
Orientation8 ENGAGER ET COORDONNER LA POLITIQUE DE TRANSITION ÉNERGETIQUE DU TERRITOIRE
Autre
Orientation1 | Orientation2 | Orientation3 | Orientation4 | Orientation5 | Orientation6 | Orientation7 | Orientation8 | Autre
Objectif 1 : Intégrer la transition énergétique dans l'aménagement du territoire | Objectif 1 : Favoriser les transports en commun et les modes actifs | Objectif 1 : Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage | Objectif 1 : Participer au développement des éco-activités | Objectif 1 : Favoriser l'émergence des réseaux de chaleur | Objectif 1 : Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie et du climat | Objectif 1 : Réduire l'empreinte carbone des déplacements quotidiens des agents | Objectif 1 : Animer la transition énergétique du territoire | N/A
Objectif 2 : Rafraîchir la ville en intégrant l'eau et la biodiversité | Objectif 2 : Limiter les émissions polluantes liées au transport de marchandises | Objectif 2 : Encourager la performance énergétique de l'ensemble du parc de logements | Objectif 2 : Développer l'économie circulaire, le réemploi et le compostage | Objectif 2 : Développer la production d'énergies renouvelables sur le territoire |  | Objectif 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments | Objectif 2 : Mobiliser les financements vers la transition énergétique
| Objectif 3 : Définir une politique de lutte contre la pollution atmosphérique |  |  |  |  | Objectif 3 : Réduire les consommations d'eau
Objectif 4 : Réduire les émissions de GES liées aux achats publics